## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF001 | Registrar Usuario | Padre o docente | Registrarse ingresando datos personales y rol. | Crear una cuenta única para acceder a los servicios de la app. | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Alta | Terminado
RF002 | Iniciar Sesión | Padre o docente | Ingresar credenciales (correo/contraseña) | Autenticarse de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Alta | Terminado
RF003 | Realizar Prueba de Conocimiento | Padre | Realizar prueba de conocimiento inicial (Cuestionario). | Determinar mi nivel (Principiante/Intermedio) y categoría etaria para personalizar el contenido. | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Alta | Terminado
RF004 | Importar Contenido | Docente | Subir videos e imágenes con sus respectivos metadatos. | Poblar el sistema con lecciones estructuradas para el aprendizaje de los padres. | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Alta | Terminado
RF005 | Categorizar Frases Comunes | Padre | Navegar un diccionario categorizado de frases comunes. | Consultar señas rápidas (baño, comer) sin necesidad de entrar a una lección. | Los videos en esta sección deben ser cortos y reproducirse en bucle automáticamente para funcionar como una referencia rápida y ágil. | Alta | Terminado
RF006 | Generar Código de Clase | Docente | Generar un código único para una nueva clase. | Compartir el acceso de manera sencilla y agrupar a los padres en una lista de seguimiento. | El código generado debe ser fácil de leer y dictar, evitando caracteres ambiguos como la 'O' y el '0' o la 'I' y el '1'. | Alta | Terminado
RF007 | Enlazar Clase | Padre | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Desbloquear los contenidos asignados y permitir el seguimiento del docente. | Se debe considerar que, en esta versión, un padre solo puede pertenecer a una clase activa a la vez para no fragmentar el reporte de progreso. | Alta | Terminado
RF008 | Categorizar Aprendizaje de Señas | Padre | Ver contenidos filtrados por la edad del hijo (1-3, 3-5 años). | Acceder solo al material relevante para mi contexto familiar y nivel educativo. | Si una categoría aún no tiene contenido cargado por el docente, el sistema debe ocultarla o mostrar un mensaje amigable de "Próximamente". | Alta | Terminado
RF008.1 | Practicar Señas en Nivel Principiante | Padre | Visualizar contenido de nivel principiante (videos e imágenes). | Familiarizarse con el vocabulario básico y señas fundamentales. | Es importante implementar "Lazy Loading" en las imágenes para no saturar la memoria del dispositivo al cargar la lista. | Alta | Terminado
RF008.2 | Practicar Señas en Nivel Intermedio | Padre | Practicar señas en nivel intermedio con selección y asociación. | Reforzar la memoria visual y la relación concepto-seña. | Este módulo actúa como contenedor de los ejercicios RF008.2.1 y RF008.2.2; su correcta navegación es vital. | Alta | Terminado
RF008.2.1 | Seleccionar Seña Correcta | Padre | Seleccionar la palabra correcta correspondiente a un video de seña. | Validar si reconozco visualmente el vocabulario aprendido en la lección. | Las opciones de respuesta deben ordenarse aleatoriamente en cada intento para evitar que el usuario memorice la posición en lugar del concepto. | Alta | Terminado
RF008.2.2 | Practicar Señas por Asociación Visual | Padre | Arrastrar imágenes hacia sus etiquetas de texto correspondientes. | Reforzar la conexión mental entre la imagen de la seña y la palabra escrita. | Es vital que la zona táctil de arrastre sea lo suficientemente grande para asegurar la usabilidad en pantallas de móviles pequeñas. | Alta | Terminado
RF008.3 | Practicar Señas en Nivel Avanzado | Padre | Practicar señas en nivel avanzado con uso de cámara. | Perfeccionar la técnica y fluidez mediante la imitación y producción de señas. | Este nivel requiere mayor procesamiento del dispositivo; se debe advertir al usuario si su batería es baja | Alta | Terminado
RF008.3.1 | Practicar Señas con Ejemplo Visual | Padre | Imitar una seña frente a la cámara con guía visual en pantalla. | Verificar si mi ejecución física de la seña es correcta mediante comparación. | La funcionalidad depende de la iluminación ambiental; el sistema debe advertir al usuario si la cámara detecta oscuridad excesiva. | Alta | No iniciado
RF008.3.2 | Practicar Imitación de Señas con Audio | Padre | Escuchar un audio e imitar la seña correspondiente frente a la cámara. | Evaluar la memoria auditiva y la ejecución de la seña sin ver el ejemplo visual. | Se debe verificar que el volumen del dispositivo no esté en silencio antes de iniciar para asegurar que el usuario escuche la instrucción. | Alta | No iniciado
RF009 | Visualizar Progreso | Docente | Visualizar gráficos de progreso y errores de los padres alumnos. | Identificar qué estudiantes necesitan refuerzo en temas específicos. | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Alta | Terminado
RF010 | Ver Historial de Palabras Aprendidas | Docente | Ver el historial detallado de palabras aprendidas por el estudiante. | Conocer el léxico efectivo que el padre ya maneja para personalizar futuras prácticas. | La lista de palabras puede crecer considerablemente con el tiempo; se debe considerar implementar paginación o un botón de "Ver más" si excede cierto número. | Alta | Terminado
RF011 | Comprar Membresía | Padre | Comprar membresía mediante pago online con tarjeta. | Acceder a las herramientas exclusivas como el traductor y juegos avanzados. | No se deben almacenar datos completos de las tarjetas de crédito en la aplicación; toda transacción sensible debe delegarse a la pasarela segura. | Alta | Terminado
RF012 | Acceder a Contenido Exclusivo | Padre | Validar el acceso a contenido exclusivo (Traductor/Juegos). | Restringir las funciones avanzadas y garantizar la monetización del servicio. | La validación debe ser extremadamente rápida para no afectar la experiencia del usuario Premium; se recomienda guardar el estado de la suscripción en el almacenamiento local seguro. | Alta | Terminado
RF012.1 | Traducir Texto Breve | Padre (Premiun) | Escribir un texto breve y ver su traducción a señas. | Comunicarme en tiempo real traduciendo frases nuevas que no están en las lecciones. | Es importante notificar al usuario cuando la palabra no existe y se usa el deletreo, para que sepa que está viendo letras y no una seña completa. | Alta | Terminado
RF012.2 | Enseñar con Aprendizaje Dinámico | Padre | Enseñar con aprendizaje dinámico (Juegos). | Mantener el interés mediante actividades lúdicas gamificadas. | Esta sección es exclusiva de usuarios Premium; debe validarse el estado de la suscripción antes de entrar. | Alta | Terminado
RF012.3 | Enseñar con Juegos de Memoria | Padre | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. | Evaluar la velocidad y precisión de reconocimiento en un entorno de juego | Diferenciar visualmente del ejercicio de práctica normal (usar sonidos de juego, confeti, barras de vida). | Alta | Terminado
RF012.4 | Enseñar con Juegos de Imitación de Señas | Padre | Enseñar con juegos de imitación de señas. | Gamificar la producción de señas mediante retos de imitación. | Requiere alta optimización del modelo de reconocimiento para no tener latencia (lag) durante el juego rápido. | Alta | Terminado
RF013 | Filtrar Contenido | Padre | Filtrar contenido escribiendo palabras clave en un buscador. | Encontrar una lección o seña específica rápidamente. | El buscador debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y tildes para facilitar su uso a personas con distintos niveles de alfabetización. | Alta | Terminado
RF014 | Descargar Contenido del Sistema | Padre | Descargar módulos completos al almacenamiento local del dispositivo. | Estudiar y practicar en zonas sin conexión a internet. | Es fundamental verificar el espacio disponible en el dispositivo antes de iniciar la descarga para evitar errores o corrupción de archivos. | Alta | Terminado
RF015 | Asistente de Navegación | Padre (Nuevo) | Ver una guía interactiva durante el primer inicio de sesión. | Entender rápidamente cómo enlazar una clase y empezar a usar la app. | La guía debe ser opcional; el usuario debe tener siempre un botón visible para "Omitir" si prefiere explorar la aplicación por su cuenta. | Alta | Terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF011 | Comprar Membresía | Padre | Comprar membresía mediante pago online con tarjeta. | Acceder a las herramientas exclusivas como el traductor y juegos avanzados. | Marcos Escobar | No se deben almacenar datos completos de las tarjetas de crédito en la aplicación; toda transacción sensible debe delegarse a la pasarela segura. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF011 - 1 | RF011.1 - Diseño de la interfaz de planes y precios |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF011 - 2 | RF011.2 - Integración con pasarela de pago (Stripe) |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF011 - 3 | RF011.3 - Implementación del modelo de suscripción |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF011 - 4 | RF011.4 - Lógica de verificación de estado premium |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF011 - 5 | RF011.5 - Pantallas de confirmación y recibos |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF011 - 6 | RF011.6 - Testing de flujo completo de pago |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF012 | Acceder a Contenido Exclusivo | Padre | Validar el acceso a contenido exclusivo (Traductor/Juegos). | Restringir las funciones avanzadas y garantizar la monetización del servicio. | Marcos Escobar | La validación debe ser extremadamente rápida para no afectar la experiencia del usuario Premium; se recomienda guardar el estado de la suscripción en el almacenamiento local seguro. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF012 - 1 | RF012.1 - Diseño de UI para contenido premium vs free |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF012 - 2 | RF012.2 - Middleware de verificación de suscripción |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF012 - 3 | RF012.3 - Sistema de bloqueo/desbloqueo de contenido |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF012 - 4 | RF012.4 - Indicadores visuales de contenido premium |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 1
RF012 - 5 | RF012.5 - Sincronización de acceso entre dispositivos |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1 | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF012.1 | Traducir Texto Breve | Padre (Premiun) | Escribir un texto breve y ver su traducción a señas. | Comunicarme en tiempo real traduciendo frases nuevas que no están en las lecciones. | Marcos Escobar | Es importante notificar al usuario cuando la palabra no existe y se usa el deletreo, para que sepa que está viendo letras y no una seña completa. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF012.1 - 1 | RF012.1.1 - Diseño de interfaz del traductor de texto |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF012.1 - 2 | RF012.1.2 - Integración de API de traducción LSE |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF012.1 - 3 | RF012.1.3 - Motor de conversión texto → señas |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF012.1 - 4 | RF012.1.4 - Animación de señas para frases cortas |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF012.1 - 5 | RF012.1.5 - Validación de límite de caracteres premium |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3
RF012.1 - 6 | RF012.1.6 - Pruebas de precisión de traducción |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 17
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF012.3 | Enseñar con Juegos de Memoria | Padre | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. | Evaluar la velocidad y precisión de reconocimiento en un entorno de juego | Marcos Escobar | Diferenciar visualmente del ejercicio de práctica normal (usar sonidos de juego, confeti, barras de vida). | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF012.3 - 1 | RF012.3.1 - Diseño de mecánicas del juego de memoria |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF012.3 - 2 | RF012.3.2 - Implementación de lógica de emparejamiento |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF012.3 - 3 | RF012.3.3 - Sistema de puntuación y niveles |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF012.3 - 4 | RF012.3.4 - Animaciones y efectos de juego |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF012.3 - 5 | RF012.3.5 - Integración con sistema de progreso |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF012.3 - 6 | RF012.3.6 - Testing de usabilidad y dificultad adaptativa |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3 | 14
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF013 | Filtrar Contenido | Padre | Filtrar contenido escribiendo palabras clave en un buscador. | Encontrar una lección o seña específica rápidamente. | Marcos Escobar | El buscador debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y tildes para facilitar su uso a personas con distintos niveles de alfabetización. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF013 - 1 | RF013.1 - Diseño de componentes de filtrado avanzado |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF013 - 2 | RF013.2 - Implementación de filtros por categoría |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 4
RF013 - 3 | RF013.3 - Filtros por nivel de dificultad y edad |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF013 - 4 | RF013.4 - Búsqueda por palabras clave y tags |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF013 - 5 | RF013.5 - Optimización de queries y caché |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
RF013 - 6 | RF013.6 - Pruebas de rendimiento con grandes datasets |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3 | 16
[9 empty] | Total Horas | 67

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF008.1 | Practicar Señas en Nivel Principiante | Padre | Visualizar contenido de nivel principiante (videos e imágenes). | Familiarizarse con el vocabulario básico y señas fundamentales. | Mateo Sosa | Es importante implementar "Lazy Loading" en las imágenes para no saturar la memoria del dispositivo al cargar la lista. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF008.1 - 1 | RF008.1-1 – Diseño del contenido pedagógico del nivel principiante |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF008.1 - 2 | RF008.1-2 – Seeding de contenidos y videos cortos en base de datos |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF008.1 - 3 | RF008.1-3 – Configuración de la estructura de almacenamiento de recursos |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF008.1 - 4 | RF008.1-4 – Desarrollo de la UI de tarjetas flash para el nivel principiante |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF008.1 - 5 | RF008.1-5 – Integración frontend–backend del nivel principiante |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF008.1 - 6 | RF008.1-6 – Pruebas funcionales y ajustes del nivel principiante |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF008.2 | Practicar Señas en Nivel Intermedio | Padre | Practicar señas en nivel intermedio con selección y asociación. | Reforzar la memoria visual y la relación concepto-seña. | Marcos Escobar | Este módulo actúa como contenedor de los ejercicios RF008.2.1 y RF008.2.2; su correcta navegación es vital. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF008.2 - 1 | RF008.2-1 – Diseño de reglas semánticas para sinónimos y contexto |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF008.2 - 2 | RF008.2-2 – Implementación de la lógica de sinónimos y contexto |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF008.2 - 3 | RF008.2-3 – Desarrollo del contenido del nivel intermedio |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF008.2 - 4 | RF008.2-4 – Desarrollo de la UI de doble panel (video + contexto) |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 1
RF008.2 - 5 | RF008.2-5 – Integración de contenido y lógica contextual |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1 | 10
RF008.2 - 6 | RF008.2-6 – Pruebas funcionales del nivel intermedio |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF008.3 | Practicar Señas en Nivel Avanzado | Padre | Practicar señas en nivel avanzado con uso de cámara. | Perfeccionar la técnica y fluidez mediante la imitación y producción de señas. | Marcos Escobar | Este nivel requiere mayor procesamiento del dispositivo; se debe advertir al usuario si su batería es baja | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF008.3 - 1 | RF008.3-1 – Diseño del contenido conversacional del nivel avanzado |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF008.3 - 2 | RF008.3-2 – Implementación del sistema de streaming para videos largos |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF008.3 - 3 | RF008.3-3 – Desarrollo del contenido audiovisual avanzado |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF008.3 - 4 | RF008.3-4 – Implementación de controles de velocidad de reproducción |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF008.3 - 5 | RF008.3-5 – Integración del streaming con los controles de reproducción |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3
RF008.3 - 6 | RF008.3-6 – Pruebas de carga y buffering del nivel avanzado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 20
RF008.3 - 7 | RF008.3-7 – Refactorización y cierre del módulo avanzado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF009 | Visualizar Progreso | Docente | Visualizar gráficos de progreso y errores de los padres alumnos. | Identificar qué estudiantes necesitan refuerzo en temas específicos. | Marcos Escobar | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF009- 1 | Generación de Nueva Ruta para Señas dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF009- 2 | Generación de Nueva Ruta para Etiquetas dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF009- 3 | Generación de Nueva Ruta para Sinónimos dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF009- 4 | Implementación de Lógica de Negocio |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF009- 5 | Diseño de Interfaz de Usuario: Importación de Contenidos |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF009- 6 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF009- 7 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 16
[9 empty] | Total Horas | 58

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF006 | Generar Código de Clase | Docente | Generar un código único para una nueva clase. | Compartir el acceso de manera sencilla y agrupar a los padres en una lista de seguimiento. | Fernando Tipán | El código generado debe ser fácil de leer y dictar, evitando caracteres ambiguos como la 'O' y el '0' o la 'I' y el '1'. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF006 - 1 | Diseño del esquema de base de datos para la entidad Clase |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF006 - 2 | Implementación de constraint UNIQUE para el código de clase |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF006 - 3 | Desarrollo del algoritmo de generación de código alfanumérico |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF006 - 4 | Validación de unicidad del código generado |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF006 - 5 | Implementación del endpoint para creación de clase |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF006 - 6 | Persistencia de usuario en la base de datos |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
RF006 - 7 | Manejo de errores y validaciones del endpoint de creación |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF006 - 8 | Desarrollo de la vista docente para crear clase |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF006 - 9 | Implementación del modal de visualización del código de clase |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF006 - 10 | Integración frontend–backend para creación de clase |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 4
RF006 - 11 | Pruebas unitarias y refactorización del módulo de clases |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 5 | 27
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF007 | Enlazar Clase | Padre | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Desbloquear los contenidos asignados y permitir el seguimiento del docente. | Fernando Tipán | Se debe considerar que, en esta versión, un padre solo puede pertenecer a una clase activa a la vez para no fragmentar el reporte de progreso. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF007 - 1 | Diseño de la lógica de enlace de alumno a clase |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF007 - 2 | Implementación del endpoint Join Class |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF007 - 3 | Validación de existencia del código de clase |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF007 - 4 | Validación de cupo disponible en la clase |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 1
RF007 - 5 | Manejo de errores al intentar unirse a una clase |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1
RF007 - 6 | Desarrollo de la vista alumno para ingreso de código |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF007 - 7 | Integración de la vista alumno con el endpoint Join Class |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF007 - 8 | Registro del alumno dentro de la clase en base de datos |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 4
RF007 - 9 | Pruebas de integración del flujo “Unirse a Clase” |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 5
RF007 - 10 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 6 | 28
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF008 | Categorizar Aprendizaje de Señas | Padre | Ver contenidos filtrados por la edad del hijo (1-3, 3-5 años). | Acceder solo al material relevante para mi contexto familiar y nivel educativo. | Fernando Tipán | Si una categoría aún no tiene contenido cargado por el docente, el sistema debe ocultarla o mostrar un mensaje amigable de "Próximamente". | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF008 - 1 | RF008-1 – Diseño del esquema jerárquico Niveles → Lecciones |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF008 - 2 | RF008-2 – Creación de entidades y relaciones en base de datos |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF008 - 3 | RF008-3 – Implementación de lógica de desbloqueo de niveles |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF008 - 4 | RF008-4 – Desarrollo del endpoint de tracking de progreso |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF008 - 5 | RF008-5 – Registro de avance del usuario por lección |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3
RF008 - 6 | RF008-6 – Desarrollo del reproductor de video LSEC |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF008 - 7 | RF008-7 – Implementación de navegación entre lecciones |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF008 - 8 | RF008-8 – Integración del reproductor con el progreso del usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 4
RF008 - 9 | RF008-9 – Validación de desbloqueo automático de niveles |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 5
RF008 - 10 | RF008-10 – Pruebas funcionales del módulo de aprendizaje |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 4
RF008 - 11 | RF008-11 – Revisión y refactorización del módulo completo |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 4 | 31
[10 empty] | Total Horas | 86

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF001 | Registrar Usuario | Padre o docente | Registrarse ingresando datos personales y rol. | Crear una cuenta única para acceder a los servicios de la app. | Mateo Sosa | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF001 - 1 | Crear la API para la aplicación |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF001 - 2 | Backend - Implementar endpoint de registro de usuario |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF001 - 3 | Asignación automática del rol de padre al usuario registrado |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF001 - 4 | Diseño de la interfaz de usuario: Registrar Usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF001 - 5 | Validación de datos obligatorios en el registro |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF001 - 6 | Persistencia de usuario en la base de datos |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
RF001 - 7 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1 | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF002 | Iniciar Sesión | Padre o docente | Ingresar credenciales (correo/contraseña) | Autenticarse de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Mateo Sosa | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF002 - 1 | Implementar lógica de autenticación en backend |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF002 - 2 | Gestionar mensajes de error y validaciones en el inicio de sesión |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF002 - 3 | Diseño de la interfaz de usuario: Inicio de sesión |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF002 - 4 | Conectar la interfaz de usuario con el backend de autenticación |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 1
RF002 - 5 | Pruebas y refactorización de inicio de sesión |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1 | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF003 | Realizar Prueba de Conocimientos | Padre | Realizar prueba de conocimiento inicial (Cuestionario). | Determinar mi nivel (Principiante/Intermedio/Avanzado) | Mateo Sosa | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Alta | En proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF003 - 1 | Funcionalidad de Transformación de Puntaje en Nivel Categórico |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF003 - 2 | Mapeo Lógico y Programático de los Puntajes de cada Pregunta |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF003 - 3 | Diseño de Interfaz de Usuario: Formulario de Conocimiento |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF003 - 4 | Control de Errores por parte del Ingreso de Datos del Usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF003 - 5 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3
RF003 - 6 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 17
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF004 | Importar Contenido | Docente | Subir videos e imágenes con sus respectivos metadatos. | Poblar el sistema con lecciones estructuradas para el aprendizaje de los padres. |  | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Alta | En proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF004 - 1 | Generación de Nueva Ruta para Señas dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF004 - 2 | Generación de Nueva Ruta para Etiquetas dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF004 - 3 | Generación de Nueva Ruta para Sinónimos dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF004 - 4 | Implementación de Lógica de Negocio |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF004 - 5 | Diseño de Interfaz de Usuario: Importación de Contenidos |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF004 - 6 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF004 - 7 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 16
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF005 | Categorizar Frases Comunes | Padre | Navegar un diccionario categorizado de frases comunes. | Consultar señas rápidas (baño, comer) sin necesidad de entrar a una lección. | Mateo Sosa | Los videos en esta sección deben ser cortos y reproducirse en bucle automáticamente para funcionar como una referencia rápida y ágil. | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF005 - 1 | Generación de Nueva Ruta para Obtención de Frases Comunes de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF005 - 2 | Implementación de Lógica de Negocio |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 4
RF005 - 3 | Diseño de Interfaz de Usuario: Listado de Frases Comunes |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF005 - 4 | Diseño de Interfaz de Usuario: Cuadro de Frase Común |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF005 - 5 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
RF005 - 6 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3 | 16
[9 empty] | Total Horas | 70

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
RF001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF001-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF001-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF001-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF001-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF002-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF002-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF003-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
RF003-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF003-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF003-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF003-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF003-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF004-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF004-6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF004-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF005-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF005-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RF005-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF005-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF005-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF006 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
RF006 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF006 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF006 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF006 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF006 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF006 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF006 - 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF006 - 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF006 - 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF006 - 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF007 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF007 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
RF007 - 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF007 - 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF007 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF007 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF007 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF007 - 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF007 - 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF007 - 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008 - 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF008 - 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008 - 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RF008 - 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008 - 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008 - 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008 - 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
RF008 - 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF008.1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF008.1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF008.1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF008.1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF008.1 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF008.1 - 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF008.2 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF008.2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF008.2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF008.2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF008.2 - 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
RF008.2 - 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF008.3 - 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008.3 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008.3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF008.3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008.3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008.3 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF008.3 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF009- 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF009- 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF009- 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF009- 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF009- 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF009- 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RF009- 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF011 - 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF011 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF011 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF011 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF011 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF011 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF012 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF012 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF012 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF012 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF012 - 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF012.1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
RF012.1 - 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF012.1 - 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF012.1 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF012.1 - 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF012.1 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF012.3 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF012.3 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF012.3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF012.3 - 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF012.3 - 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF012.3 - 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF013 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF013 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF013 - 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RF013 - 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF013 - 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF013 - 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229
Horas Estimadas | 278 | 230 | 138 | 102 | 55 | 49
Horas Estimadas Restantes | 278 | 222.4 | 166.8 | 111.2 | 55.6 | 0
En un inicio se comenzó con un flujo de trabajo prácticamente alineado a las horas estimadas, manteniéndose paralelas ambas líneas durante las primeras actividades del sprint. Sin embargo, en la fase intermedia del sprint se experimentó una desaceleración significativa en el ritmo de trabajo debido a diversos factores, lo que ocasionó que el trabajo real se estancara mientras las horas estimadas restantes continuaban su descenso ideal, generando una brecha considerable entre lo planificado y lo ejecutado. Esta situación crítica representó el punto más bajo del sprint en términos de cumplimiento. Afortunadamente, hacia la fase final del sprint el equipo logró recuperar el ritmo de trabajo de manera notable, acelerando considerablemente la velocidad de completitud de tareas y reduciendo significativamente la brecha que se había generado. No obstante, a pesar de este esfuerzo de recuperación, el sprint concluyó con aproximadamente 50 horas de trabajo pendiente, lo que indica que no se logró completar la totalidad de las tareas comprometidas según la estimación original, aunque sí se demostró una importante capacidad de reacción y aceleración del equipo en las etapas finales del ciclo de desarrollo.