## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF1 | El usuario nuevo necesita una cuenta. | Registrarme en la aplicación con mis datos obligatorios (nombre, correo, contraseña, fecha de nacimiento, rol). | Para que el sistema guarde mis datos y me permita iniciar sesión. | Usuario | El usuario ingresa sus datos en el formulario de registro. El sistema valida el formato de los campos y los guarda. |  | 8 horas | sáb 17/5/25 | Alta | No iniciado | Si no se puede identificar el rol, se muestra un error y se sugiere reiniciar sesión. |  | Registrar Usuario
| RF2 | El usuario registrado necesita acceder. | Iniciar sesión en la aplicación con mi correo electrónico y contraseña. | Para que el sistema valide mis credenciales y me autorice el acceso a la app. | Usuario | El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema los valida contra la base de datos y da acceso. |  | 3 horas | sáb 17/5/25 | Alta | No iniciado | Si el código es inválido o expirado, el sistema muestra un mensaje de error claro. Si es exitoso, muestra confirmación. |  | Iniciar sesión
| RF3.1 | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. | (Derivado) Para que el actor pueda seleccionar, visualizar y filtrar contenido de expresiones básicas y señas sobre animales. | Padre | El sistema muestra la lista de contenidos del nivel. El padre puede seleccionar uno para verlo o usar palabras clave para filtrar la lista. |  | 6 horas | mié 28/5/25 |  | No iniciado | Si el filtro no encuentra nada, se muestra "no hay coincidencias". Si no se carga el contenido, muestra error. |  | Mostrar nivel principiante
| RF3.2.1 | El padre necesita practicar en nivel intermedio. | Realizar una práctica para seleccionar la seña correcta. | Para que el sistema valide mi selección, me dé retroalimentación (Correcto/Incorrecto) y registre el resultado. | Padre | El sistema muestra una seña y varias opciones. El padre elige una. El sistema da feedback y avanza. |  | 6 horas | mié 28/5/25 |  | No iniciado | Si no se carga la práctica, muestra error. El sistema debe dar feedback "Correcto" o "Incorrecto". |  | Seleccionar seña correcta
| RF3.2.2 | El padre necesita practicar asociación. | Realizar una práctica de asociación visual (arrastrar y soltar). | Para asociar correctamente cada seña (video/imagen) con su etiqueta de significado. | Padre | El sistema muestra señas y etiquetas desordenadas. El padre las arrastra para unirlas. El sistema valida y da feedback. |  | 6 horas | vie 30/5/25 |  | No iniciado | Si no se carga la práctica, muestra error. El progreso se puede guardar al salir. |  | Practicar por asociación visual
| RF3.3.1 | El padre necesita practicar imitación (Avanzado). | Practicar señas con un ejemplo visual contextual. | Para observar el ejemplo, imitar la seña frente a la cámara y seleccionar el significado correcto. | Padre | El sistema pide permiso de cámara. Muestra la seña y su contexto. El padre imita y responde. El sistema valida la imitación y la respuesta. |  | 5 horas | sáb 31/5/25 |  | No iniciado | Si no se da permiso a la cámara, el caso de uso no se ejecuta. Si la imitación falla, pide volver a intentarlo. |  | Practicar señas con ejemplo visual
| RF3.3.2 | El padre necesita practicar con audio (Avanzado). | Practicar señas con audio e imitación. | Para escuchar una descripción, ver la seña, e imitarla frente a la cámara para que el sistema la valide. | Padre | El sistema pide permiso de cámara. Reproduce el video de la seña y el audio. El padre imita. El sistema captura y valida la imitación. |  | 6 horas | sáb 31/5/25 |  | No iniciado | Si no se da permiso a la cámara, no se ejecuta. Si la validación de la seña falla, pide volver a realizarla |  | Practicar con audio imitación
| RF6 | El docente necesita crear grupos. | Generar un código de clase. | Para que los padres puedan unirse a la clase que he creado. | Docente | El docente (con rol verificado) ingresa un nombre para una nueva clase. El sistema valida que no exista y genera un código único. |  | 4 horas | sáb 31/5/25 |  | No iniciado | Si el nombre de la clase ya está en uso por él, el sistema muestra un error. Si falla la generación, notifica el error. |  | Generar código de clase
| RF7 | El docente necesita añadir contenido | Importar contenido multimedia (video, imagen, frase) para una nueva seña. | Para que el material quede disponible en la base de datos para los módulos de aprendizaje. | Docente | El docente llena un formulario con video, imagen, título, categoría, nivel y palabras clave. El sistema valida y guarda. |  | 4 horas | mar 10/6/25 |  | No iniciado | Si un archivo tiene formato incorrecto o faltan campos obligatorios, el sistema bloquea el envío y notifica. |  | Importar contenido
| RF8 | El docente necesita ver el progreso. | Visualizar el progreso de un padre (estudiante). | Para ver un informe visual con el avance, errores, intentos y aciertos del estudiante. | Docente | El docente selecciona una clase y luego un estudiante. El sistema consulta la BD y genera un informe visual del progreso. |  | 4 horas | mar 10/6/25 |  | No iniciado | Si no hay progreso registrado para ese estudiante, el sistema muestra un mensaje indicándolo. |  | Visualizar progreso
| RF9 | El docente necesita ver el historial. | Ver el historial de palabras aprendidas de un padre. | Para revisar las palabras específicas que el padre ha completado por lección y módulo. | Docente | Similar a RF8, el docente selecciona al padre y el sistema consulta y muestra el historial de vocabulario aprendido. |  | 4 horas | jue 12/6/25 |  | No iniciado | Si no hay información registrada, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados. |  | Ver historial de palabras aprendidas
| RF10 | El padre necesita usar la app sin internet. | Descargar el contenido de un módulo gratuito y activo. | Para poder usar el contenido y las lecciones en modo sin conexión. | Padre | El padre selecciona un módulo gratuito activo y confirma la descarga. El sistema pide permiso de almacenamiento y descarga el contenido. |  | 6 horas | mar 27/5/25 |  | No iniciado | Si el usuario niega el permiso de almacenamiento, se le informa que no podrá usar la app offline. |  | Descargar contenido del sistema
| RF11 | El padre necesita acceder a funciones premium. | Acceder a contenido exclusivo (Traductor, Aprendizaje Dinámico). | Para que el sistema verifique si tengo una membresía activa y me dé acceso. | Padre | El sistema verifica el estado de la membresía del padre. Si es válida, desbloquea las funciones. Si no, lo redirige a la pantalla de compra. |  | 5 horas | jue 12/6/25 |  | No iniciado | Si la membresía no es válida, el usuario es redirigido a la sección informativa para comprarla. |  | Acceder a contenido exclusivo
| RF11.1 | El padre necesita pagar la membresía. | Comprar una membresía. | Para que el sistema procese mi pago con tarjeta (vía API externa) y actualice mi estado a miembro activo. | Padre | El padre va a la sección "Comprar", selecciona la opción y es redirigido a una API de pago (Stripe/PayPal) para ingresar sus datos. |  | 6 horas | jue 12/6/25 |  | No iniciado | Si la tarjeta es rechazada, se informa el motivo. Si el pago se aprueba pero el registro falla, se notifica y se reembolsa. |  | Comprar membresía
| RF11.2.1 | El padre (premium) necesita practicar con juegos. | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. | Para que el sistema cargue un juego con mi vocabulario aprendido y yo pueda seleccionar la respuesta correcta. | Padre | El sistema recupera el historial de vocabulario del padre y genera un juego de memoria (mostrar seña, elegir palabra). Registra aciertos/errores. |  | 6 horas | mar 3/6/25 |  | No iniciado | Si el padre sale del juego a la mitad, el progreso de esa partida no se guarda y se le notifica al volver a entrar. |  | Enseñar con juegos de memoria
| RF11.2.2 | El padre (premium) necesita practicar imitación. | Enseñar con juegos de imitación de señas. | Para que el sistema me muestre una palabra, active la cámara, y yo realice la seña para que la valide. | Padre | El sistema recupera vocabulario, presenta una palabra, activa la cámara y usa reconocimiento de gestos para validar la imitación del padre. |  | 6 horas | mié 4/6/25 |  | No iniciado | Si el permiso de cámara no está otorgado o la cámara falla, se muestra un mensaje y la función no se ejecuta. |  | Enseñar con juegos de imitación
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## RF1 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | 0 |  | 0
| QUE | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. |  | PARA QUE | (Derivado) Para que el actor pueda seleccionar, visualizar y filtrar contenido de expresiones básicas y señas sobre animales. |  | COMO | El sistema muestra la lista de contenidos del nivel. El padre puede seleccionar uno para verlo o usar palabras clave para filtrar la lista.
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar nivel principiante
| PRUEBA |  | Si el filtro no encuentra nada, se muestra "no hay coincidencias". Si no se carga el contenido, muestra error. |  |  | COMENTARIOS | 0

## RF2 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF2 |  | Usuario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | 0
| QUE | Iniciar sesión en la aplicación con mi correo electrónico y contraseña. |  | PARA QUE | Para que el sistema valide mis credenciales y me autorice el acceso a la app. |  | COMO | El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema los valida contra la base de datos y da acceso.
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar sesión
| PRUEBA |  | Si el código es inválido o expirado, el sistema muestra un mensaje de error claro. Si es exitoso, muestra confirmación. |  |  | COMENTARIOS | 0

## RF3.1 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | 0 |  | 0
| QUE | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. |  | PARA QUE | (Derivado) Para que el actor pueda seleccionar, visualizar y filtrar contenido de expresiones básicas y señas sobre animales. |  | COMO | El sistema muestra la lista de contenidos del nivel. El padre puede seleccionar uno para verlo o usar palabras clave para filtrar la lista.
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar nivel principiante
| PRUEBA |  | Si el filtro no encuentra nada, se muestra "no hay coincidencias". Si no se carga el contenido, muestra error. |  |  | COMENTARIOS | 0

## RF3.2.1 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.2.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | 0 |  | 0
| QUE | Realizar una práctica para seleccionar la seña correcta. |  | PARA QUE | Para que el sistema valide mi selección, me dé retroalimentación (Correcto/Incorrecto) y registre el resultado. |  | COMO | El sistema muestra una seña y varias opciones. El padre elige una. El sistema da feedback y avanza.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seleccionar seña correcta
| PRUEBA |  | Si no se carga la práctica, muestra error. El sistema debe dar feedback "Correcto" o "Incorrecto". |  |  | COMENTARIOS | 0

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.2.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | 0 |  | 0
| QUE | Realizar una práctica para seleccionar la seña correcta. |  | PARA QUE | Para que el sistema valide mi selección, me dé retroalimentación (Correcto/Incorrecto) y registre el resultado. |  | COMO | El sistema muestra una seña y varias opciones. El padre elige una. El sistema da feedback y avanza.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seleccionar seña correcta
| PRUEBA |  | Si no se carga la práctica, muestra error. El sistema debe dar feedback "Correcto" o "Incorrecto". |  |  | COMENTARIOS | 0