## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF001 | Registrar Usuario | Padre o docente | Registrarse ingresando datos personales y rol. | Crear una cuenta única para acceder a los servicios de la app. | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Alta | Terminado
RF002 | Iniciar Sesión | Padre o docente | Ingresar credenciales (correo/contraseña) | Autenticarse de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Alta | Terminado
RF003 | Realizar Prueba de Conocimiento | Padre | Realizar prueba de conocimiento inicial (Cuestionario). | Determinar mi nivel (Principiante/Intermedio) y categoría etaria para personalizar el contenido. | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Alta | En Proceso
RF004 | Importar Contenido | Docente | Subir videos e imágenes con sus respectivos metadatos. | Poblar el sistema con lecciones estructuradas para el aprendizaje de los padres. | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Alta | En Proceso
RF005 | Categorizar Frases Comunes | Padre | Navegar un diccionario categorizado de frases comunes. | Consultar señas rápidas (baño, comer) sin necesidad de entrar a una lección. | Los videos en esta sección deben ser cortos y reproducirse en bucle automáticamente para funcionar como una referencia rápida y ágil. | Alta | No iniciado
RF006 | Generar Código de Clase | Docente | Generar un código único para una nueva clase. | Compartir el acceso de manera sencilla y agrupar a los padres en una lista de seguimiento. | El código generado debe ser fácil de leer y dictar, evitando caracteres ambiguos como la 'O' y el '0' o la 'I' y el '1'. | Alta | No iniciado
RF007 | Enlazar Clase | Padre | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Desbloquear los contenidos asignados y permitir el seguimiento del docente. | Se debe considerar que, en esta versión, un padre solo puede pertenecer a una clase activa a la vez para no fragmentar el reporte de progreso. | Alta | No iniciado
RF008 | Categorizar Aprendizaje de Señas | Padre | Ver contenidos filtrados por la edad del hijo (1-3, 3-5 años). | Acceder solo al material relevante para mi contexto familiar y nivel educativo. | Si una categoría aún no tiene contenido cargado por el docente, el sistema debe ocultarla o mostrar un mensaje amigable de "Próximamente". | Alta | No iniciado
RF008.1 | Practicar Señas en Nivel Principiante | Padre | Visualizar contenido de nivel principiante (videos e imágenes). | Familiarizarse con el vocabulario básico y señas fundamentales. | Es importante implementar "Lazy Loading" en las imágenes para no saturar la memoria del dispositivo al cargar la lista. | Alta | No iniciado
RF008.2 | Practicar Señas en Nivel Intermedio | Padre | Practicar señas en nivel intermedio con selección y asociación. | Reforzar la memoria visual y la relación concepto-seña. | Este módulo actúa como contenedor de los ejercicios RF008.2.1 y RF008.2.2; su correcta navegación es vital. | Alta | No iniciado
RF008.2.1 | Seleccionar Seña Correcta | Padre | Seleccionar la palabra correcta correspondiente a un video de seña. | Validar si reconozco visualmente el vocabulario aprendido en la lección. | Las opciones de respuesta deben ordenarse aleatoriamente en cada intento para evitar que el usuario memorice la posición en lugar del concepto. | Alta | No iniciado
RF008.2.2 | Practicar Señas por Asociación Visual | Padre | Arrastrar imágenes hacia sus etiquetas de texto correspondientes. | Reforzar la conexión mental entre la imagen de la seña y la palabra escrita. | Es vital que la zona táctil de arrastre sea lo suficientemente grande para asegurar la usabilidad en pantallas de móviles pequeñas. | Alta | No iniciado
RF008.3 | Practicar Señas en Nivel Avanzado | Padre | Practicar señas en nivel avanzado con uso de cámara. | Perfeccionar la técnica y fluidez mediante la imitación y producción de señas. | Este nivel requiere mayor procesamiento del dispositivo; se debe advertir al usuario si su batería es baja | Alta | No iniciado
RF008.3.1 | Practicar Señas con Ejemplo Visual | Padre | Imitar una seña frente a la cámara con guía visual en pantalla. | Verificar si mi ejecución física de la seña es correcta mediante comparación. | La funcionalidad depende de la iluminación ambiental; el sistema debe advertir al usuario si la cámara detecta oscuridad excesiva. | Alta | No iniciado
RF008.3.2 | Practicar Imitación de Señas con Audio | Padre | Escuchar un audio e imitar la seña correspondiente frente a la cámara. | Evaluar la memoria auditiva y la ejecución de la seña sin ver el ejemplo visual. | Se debe verificar que el volumen del dispositivo no esté en silencio antes de iniciar para asegurar que el usuario escuche la instrucción. | Alta | No iniciado
RF009 | Visualizar Progreso | Docente | Visualizar gráficos de progreso y errores de los padres alumnos. | Identificar qué estudiantes necesitan refuerzo en temas específicos. | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Alta | No iniciado
RF010 | Ver Historial de Palabras Aprendidas | Docente | Ver el historial detallado de palabras aprendidas por el estudiante. | Conocer el léxico efectivo que el padre ya maneja para personalizar futuras prácticas. | La lista de palabras puede crecer considerablemente con el tiempo; se debe considerar implementar paginación o un botón de "Ver más" si excede cierto número. | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF001 | Registrar Usuario | Padre o docente | Registrarse ingresando datos personales y rol. | Crear una cuenta única para acceder a los servicios de la app. | Mateo Sosa | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF001 - 1 | Crear la API para la aplicación |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF001 - 2 | Backend - Implementar endpoint de registro de usuario |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF001 - 3 | Asignación automática del rol de padre al usuario registrado |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 1
RF001 - 4 | Diseño de la interfaz de usuario: Registrar Usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF001 - 5 | Validación de datos obligatorios en el registro |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF001 - 6 | Persistencia de usuario en la base de datos |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
RF001 - 7 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1 | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF002 | Iniciar Sesión | Padre o docente | Ingresar credenciales (correo/contraseña) | Autenticarse de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Mateo Sosa | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Alta | Terminado
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF002 - 1 | Implementar lógica de autenticación en backend |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF002 - 2 | Gestionar mensajes de error y validaciones en el inicio de sesión |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF002 - 3 | Diseño de la interfaz de usuario: Inicio de sesión |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF002 - 4 | Conectar la interfaz de usuario con el backend de autenticación |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 1
RF002 - 5 | Pruebas y refactorización de inicio de sesión |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 1 | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF003 | Realizar Prueba de Conocimientos | Padre | Realizar prueba de conocimiento inicial (Cuestionario). | Determinar mi nivel (Principiante/Intermedio/Avanzado) | Mateo Sosa | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Alta | En proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF003 - 1 | Funcionalidad de Transformación de Puntaje en Nivel Categórico |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF003 - 2 | Mapeo Lógico y Programático de los Puntajes de cada Pregunta |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF003 - 3 | Diseño de Interfaz de Usuario: Formulario de Conocimiento |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF003 - 4 | Control de Errores por parte del Ingreso de Datos del Usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF003 - 5 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3
RF003 - 6 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 17
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF004 | Importar Contenido | Docente | Subir videos e imágenes con sus respectivos metadatos. | Poblar el sistema con lecciones estructuradas para el aprendizaje de los padres. |  | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Alta | En proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF004 - 1 | Generación de Nueva Ruta para Señas dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF004 - 2 | Generación de Nueva Ruta para Etiquetas dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF004 - 3 | Generación de Nueva Ruta para Sinónimos dentro de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF004 - 4 | Implementación de Lógica de Negocio |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 3
RF004 - 5 | Diseño de Interfaz de Usuario: Importación de Contenidos |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF004 - 6 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF004 - 7 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2 | 16
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF005 | Categorizar Frases Comunes | Padre | Navegar un diccionario categorizado de frases comunes. | Consultar señas rápidas (baño, comer) sin necesidad de entrar a una lección. | Mateo Sosa | Los videos en esta sección deben ser cortos y reproducirse en bucle automáticamente para funcionar como una referencia rápida y ágil. | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF005 - 1 | Generación de Nueva Ruta para Obtención de Frases Comunes de API |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 2
RF005 - 2 | Implementación de Lógica de Negocio |  |  |  |  | Mateo Sosa | Alta | 4
RF005 - 3 | Diseño de Interfaz de Usuario: Listado de Frases Comunes |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 2
RF005 - 4 | Diseño de Interfaz de Usuario: Cuadro de Frase Común |  |  |  |  | Fernando Tipán | Alta | 3
RF005 - 5 | Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 2
RF005 - 6 | Revisión y refactorización del código implementado |  |  |  |  | Marcos Escobar | Alta | 3 | 16
[9 empty] | Total Horas | 70

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
RF001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF001-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
RF001-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF001-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
RF001-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF002-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF002-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
RF002-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF002-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF002-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF003-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
RF003-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF003-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF003-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF003-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF003-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF004-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
RF004-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF004-6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF004-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF005-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
RF005-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
RF005-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF005-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF005-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF005-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61
Horas Estimadas | 70 | 56 | 33 | 24 | 11 | 9
Horas Estimadas Restantes | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | 0
En un incio se comenzo con un flujo de trabajo prácticamente alineado a las horas estimadas, pero despues en las siguientes actividades de intermedio del sprint se empezo a decaer en el trabajo debido a otros factores no se podia mantener el mismo ritmo por lo que podemos ver que vamos por debajo de las horas estimadas restantes, pero al final del sprint recobramos el ritmo de tal forma que se consiguio terminar el sprint con 9 horas de ganancia con respecto a las horas que se estimaron que tomaria todo el sprint.