## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF1.1 | El padre nuevo necesita una cuenta. | Registrarme en la aplicación con mis datos obligatorios (nombre, correo, contraseña, fecha de nacimiento. Y obtener el rol de padre. | Para que el sistema guarde mis datos y me permita iniciar sesión. | Padre | El usuario ingresa sus datos en el formulario de registro, selecciona el rol de padre. El sistema valida el formato de los campos y los guarda. | Marcos Escobar | 4 horas | sáb 17/5/25 | Alta | No iniciado | Si no se puede identificar el rol, se muestra un error y se sugiere reiniciar sesión. | Foco en las validaciones de campos del Anexo 2 y el manejo de errores para el usuario. | Registrar Usuario
| RF1.2 | El docente registrado necesita acceder. | Registrarme en la aplicación con mis datos obligatorios (nombre, correo, contraseña, fecha de nacimiento, rol). | Para que el sistema guarde mis datos y me permita iniciar sesión. | Docente | El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema los valida contra la base de datos y da acceso. | Marcos Escobar | 3 horas | sáb 17/5/25 | Alta | No iniciado | Si el código es inválido o expirado, el sistema muestra un mensaje de error claro. Si es exitoso, muestra confirmación. | Foco en las validaciones de campos del Anexo 2 y el manejo de errores para el usuario. | Iniciar sesión
| RF2.1 | El usuario registrado necesita acceder. | Iniciar sesión en la aplicación con mi correo electrónico y contraseña. | Para que el sistema valide mis credenciales y me autorice el acceso a la app. | Padre | El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema los valida contra la base de datos y da acceso. | Marcos Escobar | 3 horas | sáb 17/5/25 | Alta | No iniciado | Si el código es inválido o expirado, el sistema muestra un mensaje de error claro. Si es exitoso, muestra confirmación. | Priorizar la validación segura de credenciales y la correcta redirección post-login. | Iniciar sesión
| RF2.2 | El usuario registrado necesita acceder. | Iniciar sesión en la aplicación con mi correo electrónico y contraseña. | Para que el sistema valide mis credenciales y me autorice el acceso a la app. | Docente | El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema los valida contra la base de datos y da acceso. | Marcos Escobar | 3 horas | sáb 17/5/25 | Alta | No iniciado | Si el código es inválido o expirado, el sistema muestra un mensaje de error claro. Si es exitoso, muestra confirmación. | Priorizar la validación segura de credenciales y la correcta redirección post-login. | Iniciar sesión
| RF3.1 | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. | (Derivado) Para que el actor pueda seleccionar, visualizar y filtrar contenido de expresiones básicas y señas sobre animales. | Padre | El sistema muestra la lista de contenidos del nivel. El padre puede seleccionar uno para verlo o usar palabras clave para filtrar la lista. | Marcos Escobar | 4 horas | mié 28/5/25 | Alta | No iniciado | Si el filtro no encuentra nada, se muestra "no hay coincidencias". Si no se carga el contenido, muestra error. | Carga de contenido base. Coordinar con RF14 (Fernando) para la funcionalidad del filtro. | Mostrar nivel principiante
| RF3.2.1 | El padre necesita practicar en nivel intermedio. | Realizar una práctica para seleccionar la seña correcta. | Para que el sistema valide mi selección, me dé retroalimentación (Correcto/Incorrecto) y registre el resultado. | Padre | El sistema muestra una seña y varias opciones. El padre elige una. El sistema da feedback y avanza. | Marcos Escobar | 6 horas | mié 28/5/25 | Alta | No iniciado | Si no se carga la práctica, muestra error. El sistema debe dar feedback "Correcto" o "Incorrecto". | Implementar la lógica del quiz: recibir la respuesta, validar y entregar retroalimentación inmediata. | Seleccionar seña correcta
| RF3.2.2 | El padre necesita practicar asociación. | Realizar una práctica de asociación visual (arrastrar y soltar). | Para asociar correctamente cada seña (video/imagen) con su etiqueta de significado. | Padre | El sistema muestra señas y etiquetas desordenadas. El padre las arrastra para unirlas. El sistema valida y da feedback. | Marcos Escobar | 6 horas | vie 30/5/25 | Alta | No iniciado | Si no se carga la práctica, muestra error. El progreso se puede guardar al salir. | Foco en la UI/UX de "arrastrar y soltar" (drag & drop) y su lógica de validación. | Practicar por asociación visual
| RF3.3.1 | El padre necesita practicar imitación (Avanzado). | Practicar señas con un ejemplo visual contextual. | Para observar el ejemplo, imitar la seña frente a la cámara y seleccionar el significado correcto. | Padre | El sistema pide permiso de cámara. Muestra la seña y su contexto. El padre imita y responde. El sistema valida la imitación y la respuesta. | Mateo Sosa | 5 horas | sáb 31/5/25 | Alta | No iniciado | Si no se da permiso a la cámara, el caso de uso no se ejecuta. Si la imitación falla, pide volver a intentarlo. | Tarea compleja. Requiere integración con la cámara y el modelo de reconocimiento de señas. | Practicar señas con ejemplo visual
| RF3.3.2 | El padre necesita practicar con audio (Avanzado). | Practicar señas con audio e imitación. | Para escuchar una descripción, ver la seña, e imitarla frente a la cámara para que el sistema la valide. | Padre | El sistema pide permiso de cámara. Reproduce el video de la seña y el audio. El padre imita. El sistema captura y valida la imitación. | Mateo Sosa | 6 horas | sáb 31/5/25 | Alta | No iniciado | Si no se da permiso a la cámara, no se ejecuta. Si la validación de la seña falla, pide volver a realizarla | Similar a la anterior. Sincronizar el audio descriptivo con la validación de la cámara. | Practicar con audio imitación
| RF4 | El padre necesita unirse a una clase. | El padre necesita unirse a una clase. | Para que el sistema me vincule a la clase de un docente y me dé acceso a los contenidos. | Padre | El padre ingresa un código. El sistema valida su existencia y vigencia. Si es válido, lo enlaza a la clase. | Marcos Escobar | 4 horas | sáb 31/5/25 | Alta | No iniciado | Si el código es inválido o expirado, el sistema muestra un mensaje de error claro. Si es exitoso, muestra confirmación. | Tarea central. Validar el código contra el generado en RF6 (Docente). Manejar códigos inválidos o expirados. | Enlazar clase
| RF5 | El padre necesita un "diccionario" de frases. | Categorizar frases comunes. | Para explorar un listado de frases comunes (saludos, rutinas) y ver su representación en señas (video/imagen). | Padre | El padre accede a la sección. El sistema carga las categorías (saludos, hogar, etc.). El padre selecciona una y explora las frases. | Fernando Tipán | 6 horas | lun 9/6/25 | Media | No iniciado | Si no se pueden cargar las categorías o las frases, el sistema muestra un mensaje de error indicando que el contenido no está disponible. | Foco en mostrar el "diccionario" de frases. Cargar categorías y luego el contenido visual (video/imagen). | Categorizar frases comunes
| RF6 | El docente necesita crear grupos. | Generar un código de clase. | Para que los padres puedan unirse a la clase que he creado. | Docente | El docente (con rol verificado) ingresa un nombre para una nueva clase. El sistema valida que no exista y genera un código único. | Mateo Sosa | 4 horas | mar 10/6/25 | Alta | No iniciado | Si el nombre de la clase ya está en uso por él, el sistema muestra un error. Si falla la generación, notifica el error. | Asegurar que el código generado sea único por clase y se almacene correctamente en la BD. | Generar código de clase
| RF7 | El docente necesita añadir contenido. | Importar contenido multimedia (video, imagen, frase) para una nueva seña. | Para que el material quede disponible en la base de datos para los módulos de aprendizaje. | Docente | El docente llena un formulario con video, imagen, título, categoría, nivel y palabras clave. El sistema valida y guarda. | Mateo Sosa | 4 horas | mar 10/6/25 | Alta | No iniciado | Si un archivo tiene formato incorrecto o faltan campos obligatorios, el sistema bloquea el envío y notifica. | Foco en la subida de archivos (video/imagen). Validar formatos y que todos los metadatos se guarden. | Importar contenido
| RF8 | El docente necesita ver el progreso. | Visualizar el progreso de un padre (estudiante). | Para ver un informe visual con el avance, errores, intentos y aciertos del estudiante. | Docente | El docente selecciona una clase y luego un estudiante. El sistema consulta la BD y genera un informe visual del progreso. | Mateo Sosa | 4 horas | mar 10/6/25 | Alta | No iniciado | Si no hay progreso registrado para ese estudiante, el sistema muestra un mensaje indicándolo. | Tarea de frontend/visualización. Consultar los datos de progreso y presentarlos de forma clara al docente. | Visualizar progreso
| RF9 | El docente necesita ver el historial. | Ver el historial de palabras aprendidas de un padre. | Para revisar las palabras específicas que el padre ha completado por lección y módulo. | Docente | Similar a RF8, el docente selecciona al padre y el sistema consulta y muestra el historial de vocabulario aprendido. | Mateo Sosa | 4 horas | jue 12/6/25 | Media | No iniciado | Si no hay información registrada, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados. | Tarea de backend/query. Optimizar la consulta que recupera el historial de vocabulario del padre. | Ver historial de palabras aprendidas
| RF10 | El padre necesita usar la app sin internet. | Descargar el contenido de un módulo gratuito y activo. | Para poder usar el contenido y las lecciones en modo sin conexión. | Padre | El padre selecciona un módulo gratuito activo y confirma la descarga. El sistema pide permiso de almacenamiento y descarga el contenido. | Mateo Sosa | 5 horas | jue 12/6/25 | Alta | No iniciado | Si la tarjeta es rechazada, se informa el motivo. Si el pago se aprueba pero el registro falla, se notifica y se reembolsa. | Implementar la lógica de descarga y almacenamiento local para uso offline. Manejar permisos. | Comprar membresía
| RF11 | El padre necesita acceder a funciones premium. | Acceder a contenido exclusivo (Traductor, Aprendizaje Dinámico). | Para que el sistema verifique si tengo una membresía activa y me dé acceso. | Padre | El sistema verifica el estado de la membresía del padre. Si es válida, desbloquea las funciones. Si no, lo redirige a la pantalla de compra. | Fernando Tipán | 5 horas | jue 12/6/25 | Alta | No iniciado | Si la membresía no es válida, el usuario es redirigido a la sección informativa para comprarla. | Es el "guardián" (gatekeeper) de las funciones premium. Debe validar el estado de la membresía (RF11.1). | Acceder a contenido exclusivo
| RF11.1 | El padre necesita pagar la membresía. | Comprar una membresía. | Para que el sistema procese mi pago con tarjeta (vía API externa) y actualice mi estado a miembro activo. | Padre | El padre va a la sección "Comprar", selecciona la opción y es redirigido a una API de pago (Stripe/PayPal) para ingresar sus datos. | Fernando Tipán | 5 horas | mar 3/6/25 | Alta | No iniciado | Si la tarjeta es rechazada, se informa el motivo. Si el pago se aprueba pero el registro falla, se notifica y se reembolsa. | Tarea crítica. Enfocarse en la integración segura con la API de pagos (ej. Stripe o PayPal). | Comprar membresía
| RF11.2.1 | El padre (premium) necesita practicar con juegos. | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. | Para que el sistema cargue un juego con mi vocabulario aprendido y yo pueda seleccionar la respuesta correcta. | Padre | El sistema recupera el historial de vocabulario del padre y genera un juego de memoria (mostrar seña, elegir palabra). Registra aciertos/errores. | Fernando Tipán | 6 horas | mar 3/6/25 | Alta | No iniciado | Si el padre sale del juego a la mitad, el progreso de esa partida no se guarda y se le notifica al volver a entrar. | Implementar la lógica del juego (quiz), que debe consultar el historial del usuario (RF9) para saber qué señas mostrar. | Enseñar con juegos de memoria
| RF11.2.2 | El padre (premium) necesita practicar imitación. | Enseñar con juegos de imitación de señas. | Para que el sistema me muestre una palabra, active la cámara, y yo realice la seña para que la valide. | Padre | El sistema recupera vocabulario, presenta una palabra, activa la cámara y usa reconocimiento de gestos para validar la imitación del padre. | Fernando Tipán | 6 horas | mié 4/6/25 | Alta | No iniciado | Si el permiso de cámara no está otorgado o la cámara falla, se muestra un mensaje y la función no se ejecuta. | Requiere el modelo de reconocimiento (como RF3.3.1) para validar la imitación de señas. | Enseñar con juegos de imitación
| RF11.3 | El padre (premium) necesita un traductor. | Traducir un texto breve (palabra o frase corta). | Para ver la seña correspondiente (si está en la BD) o verla deletreada letra por letra (si no lo está). | Padre | El padre ingresa texto. El sistema busca en la BD. Si la encuentra, muestra el video/imagen. Si no, genera una secuencia de deletreo. | Fernando Tipán | 4 horas | sáb 7/6/25 | Media | No iniciado | Si la palabra no está registrada, el sistema debe activar el modo de deletreo automáticamente. | Implementar la lógica doble: 1. Buscar en BD. 2. Si no existe, activar modo "deletreo". | Traducir texto breve
| RF12 | El padre necesita orientación inicial. | Recibir una guía por las funcionalidades principales del sistema. | Para entender cómo usar la app, enlazar una clase y ver qué actividades tengo desbloqueadas. | Padre | Al acceder por primera vez, el sistema identifica el rol y despliega mensajes breves guiando al usuario por las funciones clave. | Marcos Escobar | 3 horas | mar 27/5/25 | Baja | No iniciado | Si no se puede identificar el rol, se muestra un error y se sugiere reiniciar sesión. | Es el "tour" inicial. Los mensajes deben ser claros, contextuales y no intrusivos. | Guiar por funcionalidades del sistema
| RF13 | El sistema necesita nivelar al padre. | Realizar una prueba de conocimiento inicial. | Para que el sistema determine mi nivel de conocimiento (Principiante, etc.) y la categoría de edad de mi hijo. | Padre | El padre responde un cuestionario (Anexo 3). El sistema procesa las respuestas, asigna un nivel/categoría y guarda los resultados . | Marcos Escobar | 3 horas | lun 19/5/25 | Baja | No iniciado | Si faltan preguntas, el sistema avisa que debe completarlas. Si es exitoso, guarda y redirige a "Enlazar clase". | Tarea clave. Asegurar que la lógica del cuestionario (Anexo 3) asigne correctamente el nivel y categoría. | Realizar prueba de conocimiento
| RF14 | El padre necesita buscar contenido. | Filtrar contenido. | Para encontrar contenidos específicos (ej. "comer", "gracias") usando palabras clave, sin tener que explorar todo. | Padre | El padre escribe uno o más términos en la barra de búsqueda (asociada a RF3.1 y RF5). El sistema filtra y muestra resultados. | Fernando Tipán | 4 horas | lun 19/5/25 | Baja | No iniciado | Si el campo de búsqueda está vacío, el sistema muestra "Debe ingresar al menos una palabra...". Si no hay coincidencias, se informa. | Implementar la lógica de búsqueda. Debe funcionar para RF3.1 (Principiante) y RF5 (Frases comunes). | Filtrar contenido
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF11 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 horas |  | Alta |  | Fernando Tipán
| QUE | Acceder a contenido exclusivo (Traductor, Aprendizaje Dinámico). |  | PARA QUE | Para que el sistema verifique si tengo una membresía activa y me dé acceso. |  | COMO | El sistema verifica el estado de la membresía del padre. Si es válida, desbloquea las funciones. Si no, lo redirige a la pantalla de compra.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceder a contenido exclusivo
| PRUEBA |  | Si la membresía no es válida, el usuario es redirigido a la sección informativa para comprarla. |  |  | COMENTARIOS | Es el "guardián" (gatekeeper) de las funciones premium. Debe validar el estado de la membresía (RF11.1).

## RF1 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | Alta |  | Marcos Escobar
| QUE | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. |  | PARA QUE | (Derivado) Para que el actor pueda seleccionar, visualizar y filtrar contenido de expresiones básicas y señas sobre animales. |  | COMO | El sistema muestra la lista de contenidos del nivel. El padre puede seleccionar uno para verlo o usar palabras clave para filtrar la lista.
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar nivel principiante
| PRUEBA |  | Si el filtro no encuentra nada, se muestra "no hay coincidencias". Si no se carga el contenido, muestra error. |  |  | COMENTARIOS | Carga de contenido base. Coordinar con RF14 (Fernando) para la funcionalidad del filtro.

## RF2 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF2 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A

## RF3.1 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | Alta |  | Marcos Escobar
| QUE | El padre necesita ver el contenido del nivel principiante para la categoría de edad seleccionada. |  | PARA QUE | (Derivado) Para que el actor pueda seleccionar, visualizar y filtrar contenido de expresiones básicas y señas sobre animales. |  | COMO | El sistema muestra la lista de contenidos del nivel. El padre puede seleccionar uno para verlo o usar palabras clave para filtrar la lista.
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar nivel principiante
| PRUEBA |  | Si el filtro no encuentra nada, se muestra "no hay coincidencias". Si no se carga el contenido, muestra error. |  |  | COMENTARIOS | Carga de contenido base. Coordinar con RF14 (Fernando) para la funcionalidad del filtro.

## RF3.2.1 - Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF3.2.1 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | Marcos Escobar
| QUE | Realizar una práctica para seleccionar la seña correcta. |  | PARA QUE | Para que el sistema valide mi selección, me dé retroalimentación (Correcto/Incorrecto) y registre el resultado. |  | COMO | El sistema muestra una seña y varias opciones. El padre elige una. El sistema da feedback y avanza.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seleccionar seña correcta
| PRUEBA |  | Si no se carga la práctica, muestra error. El sistema debe dar feedback "Correcto" o "Incorrecto". |  |  | COMENTARIOS | Implementar la lógica del quiz: recibir la respuesta, validar y entregar retroalimentación inmediata.