## Descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) |  | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| RF001 | El usuario no tiene identidad en el sistema para guardar su progreso. | Registrarse ingresando datos personales y rol. | Crear una cuenta única para acceder a los servicios de la app. | Padre/Docente | Se diseñará el formulario de registro (UI-01) para luego implementar las validaciones de formato de correo, contraseña segura y mayoría de edad. Una vez validados los datos, se procederá a encriptar la contraseña utilizando Bcrypt y finalmente se guardará el registro en la base de datos asegurando que no existan duplicados. | Mateo Sosa | 4 horas | sáb 17/5/25 | Alta | Terminado | Intentar registrar dos veces el mismo correo (debe fallar). Verificar que la contraseña no sea legible en la BD. | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Registrar Usuario
| RF002 | El acceso a la información personal no está restringido. | Ingresar credenciales (correo/contraseña) | Autenticarse de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Padre/Docente | Se implementará la interfaz de inicio de sesión (UI-02) para capturar las credenciales, las cuales serán consultadas en la base de datos. Si la validación es correcta, se generará un token de sesión seguro y el sistema redirigirá al usuario a la pantalla correspondiente según su rol (Docente al menú, Padre a enlazar clase). | Mateo Sosa | 3 horas | sáb 17/5/25 | Alta | Terminado | Intentar acceso con clave errónea (debe mostrar error). Validar redirección correcta según rol. | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Iniciar sesión
| RF003 | El sistema desconoce el nivel de conocimiento del padre. | Realizar prueba de conocimiento inicial (Cuestionario). | Determinar mi nivel (Principiante/Intermedio) y categoría etaria para personalizar el contenido. | Padre | Se renderizará el cuestionario estructurado del Anexo 3 asegurando que el usuario responda todas las preguntas obligatorias. Posteriormente, el sistema calculará el puntaje interno para determinar el nivel (Principiante o Intermedio) y guardará estos resultados asignando automáticamente el nivel correspondiente en la base de datos. | Mateo Sosa | 4 horas | mié 28/5/25 | Media | Terminado | Completar test con puntaje bajo y verificar asignación de "Principiante". Puntaje alto "Intermedio". | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Realizar Prueba de Conocimientos
| RF004 | La aplicación carece de material educativo cargado. | Subir videos e imágenes con sus respectivos metadatos. | Poblar el sistema con lecciones estructuradas para el aprendizaje de los padres. | Docente | Se construirá la interfaz de carga de archivos (UI-08) implementando validaciones estrictas para aceptar solo formatos MP4/JPG y un tamaño máximo de 50MB. Una vez validado, se procederá a guardar el archivo físico en el almacenamiento en la nube y se registrará la referencia junto con sus metadatos en la base de datos. | Mateo Sosa | 3 horas | mié 28/5/25 | Alta | No iniciado | Subir archivo >50MB (Rechazar). Subir archivo válido y verificar su URL en la BD. | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Importar Contenido
| RF005 | El acceso a señas cotidianas es lento a través de las lecciones. | Navegar un diccionario categorizado de frases comunes. | Consultar señas rápidas (baño, comer) sin necesidad de entrar a una lección. | Padre | Se diseñará la cuadrícula de categorías (Saludos, Hogar) que redirigirá a un listado de ítems donde cada seña se reproduce en bucle continuo. Además, se integrará un buscador local para filtrar estas frases rápidamente por texto sin salir de la sección. | Mateo Sosa | 3 horas | vie 30/5/25 | Alta | No iniciado | Entrar a "Saludos" y ver lista de "Hola", "Adiós". Probar buscador. | Los videos en esta sección deben ser cortos y reproducirse en bucle automáticamente para funcionar como una referencia rápida y ágil. | Categorizar Frases Comunes
| RF006 | El docente carece de un mecanismo para agrupar a los padres. | Generar un código único para una nueva clase. | Compartir el acceso de manera sencilla y agrupar a los padres en una lista de seguimiento. | Docente | Se creará el formulario para la creación de clases (UI-06), validando primero que el nombre no se duplique para el mismo docente. Acto seguido, se ejecutará el algoritmo de generación de código único alfanumérico de 6 caracteres y se persistirá la nueva clase en la base de datos asociada al docente. | Marcos Escobar | 5 horas | sáb 31/5/25 | Alta | No iniciado | Crear dos clases y verificar que los códigos sean distintos. Verificar unicidad en BD. | El código generado debe ser fácil de leer y dictar, evitando caracteres ambiguos como la 'O' y el '0' o la 'I' y el '1'. | Generar código de clase
| RF007 | El padre no está vinculado a ningún docente para recibir tareas. | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Desbloquear los contenidos asignados y permitir el seguimiento del docente. | Padre | Se desarrollará el campo de ingreso de código (UI-04) que ejecutará una consulta para validar la existencia y vigencia de la clase. Si el código es válido, se actualizará el registro del usuario vinculando su ID con la clase correspondiente, asegurando que todo el proceso de vinculación se ejecute en menos de 2 segundos. | Marcos Escobar | 6 horas | sáb 31/5/25 | Alta | No iniciado | Ingresar código inválido (Error). Ingresar código válido y medir tiempo (< 2s). | Se debe considerar que, en esta versión, un padre solo puede pertenecer a una clase activa a la vez para no fragmentar el reporte de progreso. | Enlazar Clase
| RF008 | El contenido se muestra desordenado y no apto para la edad. | Ver contenidos filtrados por la edad del hijo (1-3, 3-5 años). | Acceder solo al material relevante para mi contexto familiar y nivel educativo. | Padre | Se implementará el menú de selección de rango de edad para ejecutar un filtrado en la base de datos que recupere solo el contenido pertinente. Con estos datos, se renderizarán las tarjetas de niveles (Principiante, Intermedio, Avanzado), aplicando la lógica de bloqueo visual para aquellos niveles que el usuario aún no ha alcanzado. | Marcos Escobar | 5 horas | sáb 31/5/25 | Alta | No iniciado | Seleccionar "1-3 años" y verificar que no aparezcan videos etiquetados para "3-5 años". | Si una categoría aún no tiene contenido cargado por el docente, el sistema debe ocultarla o mostrar un mensaje amigable de "Próximamente". | Categorizar Aprendizaje de Señas
| RF008.1 | El usuario necesita material introductorio sin evaluaciones complejas. | Visualizar contenido de nivel principiante (videos e imágenes). | Familiarizarse con el vocabulario básico y señas fundamentales. | Padre | Se desarrollará una consulta a la base de datos para recuperar exclusivamente el contenido etiquetado como "Principiante". Posteriormente, se renderizará una lista de tarjetas multimedia que permitan al usuario reproducir el video explicativo o ver la imagen de la seña al seleccionarla. | Marcos Escobar | 6 horas | sáb 31/5/26 | Alta | No iniciado | Filtrar por nivel "Principiante" y verificar que no aparezcan ejercicios complejos ni contenido avanzado. | Es importante implementar "Lazy Loading" en las imágenes para no saturar la memoria del dispositivo al cargar la lista. | Nivel Principiante
| RF008.2 | El usuario requiere ejercicios para validar su comprensión visual. | Practicar señas en nivel intermedio con selección y asociación. | Reforzar la memoria visual y la relación concepto-seña. | Padre | Se implementará un menú intermedio que agrupe las actividades de "Selección Correcta" y "Asociación Visual". Se validará que el usuario haya superado el nivel principiante o tenga el puntaje necesario en el test inicial para desbloquear el acceso a esta sección. | Marcos Escobar | 7 horas | sáb 31/5/27 | Alta | No iniciado | Intentar acceder con un usuario nuevo (debe estar bloqueado) y con uno avanzado (debe estar activo). | Este módulo actúa como contenedor de los ejercicios RF008.2.1 y RF008.2.2; su correcta navegación es vital. | Nivel Intermedio
| RF008.2.1 | No hay mecanismo para evaluar el reconocimiento visual de señas. | Seleccionar la palabra correcta correspondiente a un video de seña. | Validar si reconozco visualmente el vocabulario aprendido en la lección. | Padre | Se diseñará la interfaz de pregunta que muestra el video y las 4 opciones, integrando la lógica que compara la selección del usuario con la respuesta correcta. Inmediatamente se mostrará el feedback visual (verde para acierto, rojo para error) y se registrará el intento en el historial de progreso del usuario. | Fernando Tipán | 4 horas | mar 10/6/25 | Alta | No iniciado | Seleccionar respuesta errónea y verificar feedback rojo + registro de fallo en BD. | Las opciones de respuesta deben ordenarse aleatoriamente en cada intento para evitar que el usuario memorice la posición en lugar del concepto. | Seleccionar Seña Correcta
| RF008.2.2 | Falta evaluación para asociar conceptos visuales con texto. | Arrastrar imágenes hacia sus etiquetas de texto correspondientes. | Reforzar la conexión mental entre la imagen de la seña y la palabra escrita. | Padre | Se desarrollará la mecánica de interacción "Arrastrar y Soltar" (Drag & Drop) para las imágenes y etiquetas, validando en tiempo real la colisión correcta entre pares. Se añadirán animaciones de éxito o error al soltar el elemento y, al finalizar la actividad, se guardará el progreso completado. | Fernando Tipán | 4 horas | mar 10/6/25 | Alta | No iniciado | Verificar que al soltar una imagen en el texto incorrecto, esta regrese a su posición original (rebote). | Es vital que la zona táctil de arrastre sea lo suficientemente grande para asegurar la usabilidad en pantallas de móviles pequeñas. | Practicar por Asociación Visual
| RF008.3 | El usuario necesita poner a prueba su ejecución motriz de las señas. | Practicar señas en nivel avanzado con uso de cámara. | Perfeccionar la técnica y fluidez mediante la imitación y producción de señas. | Padre | Se creará el menú de nivel avanzado que dirija a las prácticas de "Ejemplo Visual" y "Audio Imitación". Se incluirá una verificación de permisos de hardware (cámara y micrófono) antes de permitir la entrada a cualquiera de las sub-actividades. | Fernando Tipán | 5 horas | mar 10/6/26 | Alta | No iniciado | Entrar al menú y verificar que se soliciten permisos de cámara si no se han otorgado previamente. | Este nivel requiere mayor procesamiento del dispositivo; se debe advertir al usuario si su batería es baja | Nivel Avanzado
| RF008.3.1 | No se puede practicar la ejecución motriz de las señas. | Imitar una seña frente a la cámara con guía visual en pantalla. | Verificar si mi ejecución física de la seña es correcta mediante comparación. | Padre | Se configurará la pantalla dividida para mostrar el video guía y el visor de la cámara simultáneamente. Se integrará el modelo de reconocimiento (ML Kit) para comparar los vectores de movimiento del usuario con el modelo correcto y se generará el feedback de validación en pantalla en un tiempo menor a 1.5 segundos. | Fernando Tipán | 5 horas | jue 12/6/25 | Alta | No iniciado | Realizar seña correcta y medir tiempo de aparición del "Check" verde (< 1.5s). | La funcionalidad depende de la iluminación ambiental; el sistema debe advertir al usuario si la cámara detecta oscuridad excesiva. | Practicar Señas con Ejemplo Visual
| RF008.3.2 | Falta práctica de memoria auditiva sin ayuda visual. | Escuchar un audio e imitar la seña correspondiente frente a la cámara. | Evaluar la memoria auditiva y la ejecución de la seña sin ver el ejemplo visual. | Padre | Se implementará la reproducción del audio de la palabra a evaluar y se activará la cámara para capturar la seña del usuario. Tras la validación mediante el modelo de ML, se mostrará el video correcto como retroalimentación posterior y se aplicará la lógica de reintentos para ofrecer ayuda visual tras fallos consecutivos. | Fernando Tipán | 5 horas | jue 12/6/25 | Alta | No iniciado | Fallar intencionalmente 2 veces y verificar que aparezca la ayuda visual automática. | Se debe verificar que el volumen del dispositivo no esté en silencio antes de iniciar para asegurar que el usuario escuche la instrucción. | Practicar Señas con Imitación por Audio
| RF009 | El docente desconoce el rendimiento de sus estudiantes. | Visualizar gráficos de progreso y errores de los padres alumnos. | Identificar qué estudiantes necesitan refuerzo en temas específicos. | Docente | Se ejecutarán consultas de agregación de datos en la base de datos para calcular totales de intentos y aciertos, los cuales se visualizarán en un Dashboard con gráficos de barras. Se habilitará la navegación al detalle por alumno asegurando que la información se actualice con una latencia mínima al cargar. | Marcos Escobar | 5 horas | mar 3/6/25 | Alta | No iniciado | Completar una lección como padre y verificar actualización inmediata en el reporte del docente. | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Visualizar Progreso
| RF010 | El docente desconoce qué vocabulario específico domina realmente el alumno. | Ver el historial detallado de palabras aprendidas por el estudiante. | Conocer el léxico efectivo que el padre ya maneja para personalizar futuras prácticas. | Docente | Se crearán las consultas de base de datos para recuperar únicamente los registros de vocabulario marcados como "aprendidos" o "superados" por el alumno seleccionado. Posteriormente, se integrará esta información en la vista de reportes, mostrando las palabras en un formato de lista o nube de etiquetas agrupadas por el módulo al que pertenecen. | Mateo Sosa | 6 horas | mar 3/6/26 | Alta | No iniciado | Acceder al perfil de un alumno con progreso y verificar que aparezcan las palabras correctas. Verificar que las falladas NO aparezcan. | La lista de palabras puede crecer considerablemente con el tiempo; se debe considerar implementar paginación o un botón de "Ver más" si excede cierto número. | Ver Historial de Palabras Aprendidas
| RF011 | Las funciones avanzadas (juegos, traductor) están bloqueadas. | Comprar membresía mediante pago online con tarjeta. | Acceder a las herramientas exclusivas como el traductor y juegos avanzados. | Padre | Se integrará la vista de pasarela de pago segura utilizando el SDK del proveedor y se conectará con la API de pagos. Tras confirmar la transacción exitosa y manejar posibles errores de tarjeta, se actualizará el estado del usuario a 'Premium' en la base de datos para desbloquear las funciones. | Fernando Tipán | 6 horas | mié 4/6/25 | Alta | No iniciado | Simular pago exitoso en entorno de pruebas (Sandbox) y verificar cambio de estado a Premium. | No se deben almacenar datos completos de las tarjetas de crédito en la aplicación; toda transacción sensible debe delegarse a la pasarela segura. | Comprar Membresía
| RF012 | El sistema no distingue automáticamente entre usuarios gratuitos y pagos. | Validar el acceso a contenido exclusivo (Traductor/Juegos). | Restringir las funciones avanzadas y garantizar la monetización del servicio. | Padre | Se desarrollará un servicio de verificación (Guard o Middleware) que intercepte la navegación hacia las rutas de contenido exclusivo. Este servicio consultará el estado de la membresía en el perfil del usuario almacenado localmente o en la base de datos; si la membresía no está activa o ha caducado, se bloqueará el acceso y se redirigirá automáticamente a la pantalla de oferta comercial. | Fernando Tipán | 7 horas | mié 4/6/26 | Alta | No iniciado | Intentar acceder al Traductor con una cuenta gratuita (debe redirigir a pago). Intentar con cuenta Premium (debe permitir acceso). | La validación debe ser extremadamente rápida para no afectar la experiencia del usuario Premium; se recomienda guardar el estado de la suscripción en el almacenamiento local seguro. | Acceder a Contenido Exclusivo
| RF012.1 | Necesidad de comunicar una idea nueva rápidamente. | Escribir un texto breve y ver su traducción a señas. | Comunicarme en tiempo real traduciendo frases nuevas que no están en las lecciones. | Padre (Premiun) | Se validará primero que el usuario tenga suscripción activa para habilitar el campo de texto. Se implementará el algoritmo de búsqueda que decidirá entre mostrar el video de la palabra exacta si existe, o renderizar la secuencia de imágenes de deletreo (dactilología) letra por letra si la palabra no existe en la base de datos. | Marcos Escobar | 3 horas | mar 27/5/25 | Alta | No iniciado | Escribir palabra existente (Video) vs inexistente (Deletreo palabra por palabra). | Es importante notificar al usuario cuando la palabra no existe y se usa el deletreo, para que sepa que está viendo letras y no una seña completa. | Traducir Texto Breve
| RF012.2 | El aprendizaje tradicional puede volverse monótono y desmotivante. | Enseñar con aprendizaje dinámico (Juegos). | Mantener el interés mediante actividades lúdicas gamificadas. | Padre | Se desarrollará un módulo "Arcade" o de Juegos que consuma el historial de vocabulario aprendido. El sistema seleccionará palabras que el usuario ya conoce para presentarlas en formatos de juego (Memoria o Imitación rápida), registrando puntajes altos. | Marcos Escobar | 4 horas | mar 27/5/26 | Alta | No iniciado | Verificar que los juegos solo incluyan vocabulario que el usuario ya ha visto en lecciones anteriores. | Esta sección es exclusiva de usuarios Premium; debe validarse el estado de la suscripción antes de entrar. | Enseñar con Aprendizaje Dinámico
| RF012.3 | Falta una actividad lúdica para reforzar la retención de memoria. | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. | Evaluar la velocidad y precisión de reconocimiento en un entorno de juego | Padre | Se implementará una lógica de juego de "Tarjetas de Memoria" o selección rápida contra reloj. El sistema mostrará una seña y opciones múltiples, otorgando puntos por velocidad de respuesta y generando rachas de aciertos visuales. | Marcos Escobar | 5 horas | mar 27/5/27 | Alta | No iniciado | Jugar una ronda completa y verificar que al final se muestre una pantalla de "Puntaje Total". | Diferenciar visualmente del ejercicio de práctica normal (usar sonidos de juego, confeti, barras de vida). | Enseñar con Juegos de Memoria
| RF012.4 | Falta una actividad lúdica para medir la fluidez motriz. | Enseñar con juegos de imitación de señas. | Gamificar la producción de señas mediante retos de imitación. | Padre | Se creará un flujo de juego donde el usuario debe realizar una serie de señas consecutivas frente a la cámara. El sistema validará cada seña en tiempo real y sumará tiempo extra o puntos por cada acierto, aumentando la velocidad progresivamente. | Marcos Escobar | 6 horas | mar 27/5/28 | Alta | No iniciado | Realizar 3 señas correctas seguidas y verificar el incremento de puntaje o combo. | Requiere alta optimización del modelo de reconocimiento para no tener latencia (lag) durante el juego rápido. | Enseñar con Juegos de Imitación de Señas
| RF013 | Es difícil encontrar un contenido específico navegando por menús. | Filtrar contenido escribiendo palabras clave en un buscador. | Encontrar una lección o seña específica rápidamente. | Padre | Se añadirá el campo de búsqueda en las vistas principales de contenido, el cual ejecutará consultas de texto (filtro) sobre los títulos y etiquetas. La lista de resultados se refrescará en tiempo real conforme el usuario escribe y se mostrará un mensaje específico si no se encuentran coincidencias. | Mateo Sosa | 6 horas | lun 19/5/27 | Media | No iniciado | Buscar "Comer" y verificar que la lista se reduce solo a ese resultado. | El buscador debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y tildes para facilitar su uso a personas con distintos niveles de alfabetización. | Filtrar Contenido
| RF014 | La aplicación no funciona en zonas sin cobertura de internet. | Descargar módulos completos al almacenamiento local del dispositivo. | Estudiar y practicar en zonas sin conexión a internet. | Padre | Se habilitará el botón de descarga previa validación del espacio disponible en el dispositivo. Se implementará un gestor de descargas para guardar los archivos multimedia en el almacenamiento local y se marcará el contenido como disponible 'offline' en la base de datos interna de la app. | Mateo Sosa | 7 horas | lun 19/5/28 | Media | No iniciado | Descargar un módulo, poner modo avión y verificar reproducción correcta del video. | Es fundamental verificar el espacio disponible en el dispositivo antes de iniciar la descarga para evitar errores o corrupción de archivos. | Descargar Contenido del Sistema
| RF015 | El usuario nuevo se siente perdido al abrir la app. | Ver una guía interactiva durante el primer inicio de sesión. | Entender rápidamente cómo enlazar una clase y empezar a usar la app. | Padre (Nuevo) | Se programará la detección del primer inicio de sesión para desplegar una capa superpuesta (overlay) que resalte los botones clave paso a paso. Se incluirá la funcionalidad para omitir el tutorial en cualquier momento y finalmente se marcará en la base de datos que la guía ha sido vista para no repetirla. | Fernando Tipán | 8 horas | lun 19/5/29 | Baja | No iniciado | Crear usuario nuevo y verificar que aparezca la guía. Al volver a entrar, no debe aparecer. | La guía debe ser opcional; el usuario debe tener siempre un botón visible para "Omitir" si prefiere explorar la aplicación por su cuenta. | Asistente de Navegación
[10 empty] | Alta | En proceso
[10 empty] | Media | Terminado
[10 empty] | Baja | Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF012.3 |  | Padre |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 horas |  | Alta |  | Marcos Escobar
| QUE | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. |  | PARA QUE | Evaluar la velocidad y precisión de reconocimiento en un entorno de juego |  | COMO | Se implementará una lógica de juego de "Tarjetas de Memoria" o selección rápida contra reloj. El sistema mostrará una seña y opciones múltiples, otorgando puntos por velocidad de respuesta y generando rachas de aciertos visuales.
| NOMBRE HISTORIA |  | Enseñar con Juegos de Memoria
| PRUEBA |  | Jugar una ronda completa y verificar que al final se muestre una pantalla de "Puntaje Total". |  |  | COMENTARIOS | Diferenciar visualmente del ejercicio de práctica normal (usar sonidos de juego, confeti, barras de vida).