## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF001 | Registrar Usuario | Padre o docente | Registrarse ingresando datos personales y rol. | Crear una cuenta única para acceder a los servicios de la app. | Es crítico informar claramente al usuario si el correo ya está en uso para evitar confusión, y asegurar que la contraseña nunca viaje en texto plano. | Alta | Terminado
RF002 | Iniciar Sesión | Padre o docente | Ingresar credenciales (correo/contraseña) | Autenticarse de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Alta | Terminado
RF003 | Realizar Prueba de Conocimiento | Padre | Realizar prueba de conocimiento inicial (Cuestionario). | Determinar mi nivel (Principiante/Intermedio) y categoría etaria para personalizar el contenido. | Este cuestionario es un paso obligatorio en el primer acceso; se debe asegurar que el usuario no pueda navegar a otras secciones sin completarlo. | Alta | En Proceso
RF004 | Importar Contenido | Docente | Subir videos e imágenes con sus respectivos metadatos. | Poblar el sistema con lecciones estructuradas para el aprendizaje de los padres. | Dado el tamaño de los archivos, es importante mostrar una barra de progreso real para evitar que el usuario piense que el sistema se congeló. | Alta | En Proceso
RF005 | Categorizar Frases Comunes | Padre | Navegar un diccionario categorizado de frases comunes. | Consultar señas rápidas (baño, comer) sin necesidad de entrar a una lección. | Los videos en esta sección deben ser cortos y reproducirse en bucle automáticamente para funcionar como una referencia rápida y ágil. | Alta | No iniciado
RF006 | Generar Código de Clase | Docente | Generar un código único para una nueva clase. | Compartir el acceso de manera sencilla y agrupar a los padres en una lista de seguimiento. | El código generado debe ser fácil de leer y dictar, evitando caracteres ambiguos como la 'O' y el '0' o la 'I' y el '1'. | Alta | No iniciado
RF007 | Enlazar Clase | Padre | Ingresar el código de clase proporcionado por el docente. | Desbloquear los contenidos asignados y permitir el seguimiento del docente. | Se debe considerar que, en esta versión, un padre solo puede pertenecer a una clase activa a la vez para no fragmentar el reporte de progreso. | Alta | No iniciado
RF008 | Categorizar Aprendizaje de Señas | Padre | Ver contenidos filtrados por la edad del hijo (1-3, 3-5 años). | Acceder solo al material relevante para mi contexto familiar y nivel educativo. | Si una categoría aún no tiene contenido cargado por el docente, el sistema debe ocultarla o mostrar un mensaje amigable de "Próximamente". | Alta | No iniciado
RF008.1 | Practicar Señas en Nivel Principiante | Padre | Visualizar contenido de nivel principiante (videos e imágenes). | Familiarizarse con el vocabulario básico y señas fundamentales. | Es importante implementar "Lazy Loading" en las imágenes para no saturar la memoria del dispositivo al cargar la lista. | Alta | No iniciado
RF008.2 | Practicar Señas en Nivel Intermedio | Padre | Practicar señas en nivel intermedio con selección y asociación. | Reforzar la memoria visual y la relación concepto-seña. | Este módulo actúa como contenedor de los ejercicios RF008.2.1 y RF008.2.2; su correcta navegación es vital. | Alta | No iniciado
RF008.2.1 | Seleccionar Seña Correcta | Padre | Seleccionar la palabra correcta correspondiente a un video de seña. | Validar si reconozco visualmente el vocabulario aprendido en la lección. | Las opciones de respuesta deben ordenarse aleatoriamente en cada intento para evitar que el usuario memorice la posición en lugar del concepto. | Alta | No iniciado
RF008.2.2 | Practicar por Asociación Visual | Padre | Arrastrar imágenes hacia sus etiquetas de texto correspondientes. | Reforzar la conexión mental entre la imagen de la seña y la palabra escrita. | Es vital que la zona táctil de arrastre sea lo suficientemente grande para asegurar la usabilidad en pantallas de móviles pequeñas. | Alta | No iniciado
RF008.3 | Practicar Señas en Nivel Avanzado | Padre | Practicar señas en nivel avanzado con uso de cámara. | Perfeccionar la técnica y fluidez mediante la imitación y producción de señas. | Este nivel requiere mayor procesamiento del dispositivo; se debe advertir al usuario si su batería es baja | Alta | No iniciado
RF008.3.1 | Practicar Señas con Ejemplo Visual | Padre | Imitar una seña frente a la cámara con guía visual en pantalla. | Verificar si mi ejecución física de la seña es correcta mediante comparación. | La funcionalidad depende de la iluminación ambiental; el sistema debe advertir al usuario si la cámara detecta oscuridad excesiva. | Alta | No iniciado
RF008.3.2 | Practicar Imitación de Señas por Audio | Padre | Escuchar un audio e imitar la seña correspondiente frente a la cámara. | Evaluar la memoria auditiva y la ejecución de la seña sin ver el ejemplo visual. | Se debe verificar que el volumen del dispositivo no esté en silencio antes de iniciar para asegurar que el usuario escuche la instrucción. | Alta | No iniciado
RF009 | Visualizar Progreso | Docente | Visualizar gráficos de progreso y errores de los padres alumnos. | Identificar qué estudiantes necesitan refuerzo en temas específicos. | Los gráficos deben ser claros y sencillos; un exceso de información visual puede dificultar la interpretación rápida por parte del docente. | Alta | No iniciado
RF010 | Ver Historial de Palabras Aprendidas | Docente | Ver el historial detallado de palabras aprendidas por el estudiante. | Conocer el léxico efectivo que el padre ya maneja para personalizar futuras prácticas. | La lista de palabras puede crecer considerablemente con el tiempo; se debe considerar implementar paginación o un botón de "Ver más" si excede cierto número. | Alta | No iniciado
RF011 | Comprar Membresía | Padre | Comprar membresía mediante pago online con tarjeta. | Acceder a las herramientas exclusivas como el traductor y juegos avanzados. | No se deben almacenar datos completos de las tarjetas de crédito en la aplicación; toda transacción sensible debe delegarse a la pasarela segura. | Alta | No iniciado
RF012 | Acceder a Contenido Exclusivo | Padre | Validar el acceso a contenido exclusivo (Traductor/Juegos). | Restringir las funciones avanzadas y garantizar la monetización del servicio. | La validación debe ser extremadamente rápida para no afectar la experiencia del usuario Premium; se recomienda guardar el estado de la suscripción en el almacenamiento local seguro. | Alta | No iniciado
RF012.1 | Traducir Texto Breve | Padre | Escribir un texto breve y ver su traducción a señas. | Comunicarme en tiempo real traduciendo frases nuevas que no están en las lecciones. | Es importante notificar al usuario cuando la palabra no existe y se usa el deletreo, para que sepa que está viendo letras y no una seña completa. | Alta | No iniciado
RF012.2 | Enseñar con Aprendizaje Dinámico | Padre | Enseñar con aprendizaje dinámico (Juegos). | Mantener el interés mediante actividades lúdicas gamificadas. | Esta sección es exclusiva de usuarios Premium; debe validarse el estado de la suscripción antes de entrar. | Alta | No iniciado
RF012.2.1 | Enseñar con Juego de Memoria | Padre | Enseñar con juegos de memoria reconociendo señas. | Evaluar la velocidad y precisión de reconocimiento en un entorno de juego | Diferenciar visualmente del ejercicio de práctica normal (usar sonidos de juego, confeti, barras de vida). | Alta | No iniciado
RF012.2.2 | Enseñar con Juegos de Imitación de Señas | Padre | Enseñar con juegos de imitación de señas. | Gamificar la producción de señas mediante retos de imitación. | Requiere alta optimización del modelo de reconocimiento para no tener latencia (lag) durante el juego rápido. | Alta | No iniciado
RF013 | Filtrar Contenido | Padre | Filtrar contenido escribiendo palabras clave en un buscador. | Encontrar una lección o seña específica rápidamente. | El buscador debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y tildes para facilitar su uso a personas con distintos niveles de alfabetización. | Media | No iniciado
RF014 | Descargar Contenido del Sistema | Padre | Descargar módulos completos al almacenamiento local del dispositivo. | Estudiar y practicar en zonas sin conexión a internet. | Es fundamental verificar el espacio disponible en el dispositivo antes de iniciar la descarga para evitar errores o corrupción de archivos. | Media | No iniciado
RF015 | Guía por Funcionalidad del Sistema | Padre | Ver una guía interactiva durante el primer inicio de sesión. | Entender rápidamente cómo enlazar una clase y empezar a usar la app. | La guía debe ser opcional; el usuario debe tener siempre un botón visible para "Omitir" si prefiere explorar la aplicación por su cuenta. | Baja | No iniciado

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Horas Estimadas Restantes | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0