## Sheet1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11
SCRUM-66 | RF001-1 - Crear la API para la aplicación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-06 | 2025-12-07
SCRUM-67 | RF001-2 - Backend - Implementar endpoint de registro de usuario | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-07 | 2025-12-07
SCRUM-68 | RF001-3 - Asignación automática del rol de padre al usuario registrado | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-07 | 2025-12-07
SCRUM-69 | RF001-4 - Diseño de la interfaz de usuario: Registrar Usuario | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-07 | 2025-12-07
SCRUM-70 | RF001-5 - Validación de datos obligatorios en el registro | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-07 | 2025-12-07
SCRUM-71 | RF001-6 - Persistencia de usuario en la base de datos | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-07 | 2025-12-07
SCRUM-72 | RF001-7 - Revisión y refactorización del código implementado | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-07 | 2025-12-07
SCRUM-73 | RF002-1 - Implementar lógica de autenticación en backend | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-08 | 2025-12-08
SCRUM-74 | RF002-2 - Gestionar mensajes de error y validaciones en el inicio de sesión | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-08 | 2025-12-09
SCRUM-75 | RF002-3 - Diseño de la interfaz de usuario: Inicio de sesión | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-08 | 2025-12-08
SCRUM-76 | RF002-4 - Conectar la interfaz de usuario con el backend de autenticación | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-08 | 2025-12-08
SCRUM-77 | RF002-5 - Pruebas y refactorización de inicio de sesión | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-08 | 2025-12-08
SCRUM-78 | RF003-1 - Funcionalidad de Transformación de Puntaje en Nivel Categórico | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-08 | 2025-12-09
SCRUM-79 | RF003-2 - Mapeo Lógico y Programático de los Puntajes de cada Pregunta | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-80 | RF003-3 - Diseño de Interfaz de Usuario: Formulario de Conocimiento | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-81 | RF003-4 - Control de Errores por parte del Ingreso de Datos del Usuario | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-82 | RF003-5 - Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-83 | RF003-6 - Revisión y refactorización del código implementado | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-84 | RF004-1 - Generación de Nueva Ruta para Señas dentro de API | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-85 | RF004-2 - Generación de Nueva Ruta para Etiquetas dentro de API | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-86 | RF004-3 - Generación de Nueva Ruta para Sinónimos dentro de API | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-87 | RF004-4 -Implementación de Lógica de Negocio | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-88 | RF004-5 - Diseño de Interfaz de Usuario: Importación de Contenidos | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-10
SCRUM-89 | RF004-6 - Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-90 | RF004-7 - Revisión y refactorización del código implementado | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-91 | RF005-1 - Generación de Nueva Ruta para Obtención de Frases Comunes de API | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-09 | 2025-12-09
SCRUM-92 | RF005-2 - Implementación de Lógica de Negocio | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-10 | 2025-12-10
SCRUM-93 | RF005-3 - Diseño de Interfaz de Usuario: Listado de Frases Comunes | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-10 | 2025-12-10
SCRUM-94 | RF005-4 - Diseño de Interfaz de Usuario: Cuadro de Frase Común | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-10 | 2025-12-10
SCRUM-95 | RF005-5 - Conexión entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-10 | 2025-12-10
SCRUM-96 | RF005-6 - Revisión y refactorización del código implementado | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-10 | 2025-12-10