## Sheet1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27
SCRUM-97 | RF006-1 – Diseño del esquema de base de datos para la entidad Clase | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-20 | 2025-12-20 | bar: 2025-12-20
SCRUM-98 | RF006-2 – Implementación de constraint UNIQUE para el código de clase | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-20 | 2025-12-20 | bar: 2025-12-20
SCRUM-99 | RF006-3 – Desarrollo del algoritmo de generación de código alfanumérico | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-21 | 2025-12-21 | bar: 2025-12-21
SCRUM-100 | RF006-4 – Validación de unicidad del código generado | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-21 | 2025-12-21 | bar: 2025-12-21
SCRUM-101 | RF006-5 – Implementación del endpoint para creación de clase | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-21 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-102 | RF001-6 - Persistencia de usuario en la base de datos | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-103 | RF006-6 – Manejo de errores y validaciones del endpoint de creación | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-104 | RF006-7 – Desarrollo de la vista docente para crear clase | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-105 | RF006-8 – Implementación del modal de visualización del código de clase | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-106 | RF006-9 – Integración frontend–backend para creación de clase | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-107 | RF006-10 – Pruebas unitarias y refactorización del módulo de clases | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-22 | 2025-12-22 | bar: 2025-12-22
SCRUM-108 | RF007-1 – Diseño de la lógica de enlace de alumno a clase | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | bar: 2025-12-23
SCRUM-109 | RF007-2 – Implementación del endpoint Join Class | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | bar: 2025-12-23
SCRUM-110 | RF007-3 – Validación de existencia del código de clase | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | bar: 2025-12-23
SCRUM-111 | RF007-4 – Validación de cupo disponible en la clase | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | bar: 2025-12-23
SCRUM-112 | RF007-5 – Manejo de errores al intentar unirse a una clase | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-23 | 2025-12-23 | bar: 2025-12-23
SCRUM-113 | RF007-6 – Desarrollo de la vista alumno para ingreso de código | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | bar: 2025-12-24
SCRUM-114 | RF007-7 – Integración de la vista alumno con el endpoint Join Class | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | bar: 2025-12-24
SCRUM-115 | RF007-8 – Registro del alumno dentro de la clase en base de datos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | bar: 2025-12-24
SCRUM-116 | RF007-9 – Pruebas de integración del flujo “Unirse a Clase” | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | bar: 2025-12-24
SCRUM-117 | RF007-10 – Revisión y refactorización del código implementado | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-24 | 2025-12-24 | bar: 2025-12-24
SCRUM-118 | RF008-1 – Diseño del esquema jerárquico Niveles → Lecciones | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-25 | 2025-12-25 | bar: 2025-12-25
SCRUM-119 | RF008-2 – Creación de entidades y relaciones en base de datos | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-25 | 2025-12-25 | bar: 2025-12-25
SCRUM-120 | RF008-3 – Implementación de lógica de desbloqueo de niveles | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-26
SCRUM-121 | RF008-4 – Desarrollo del endpoint de tracking de progreso | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-26
SCRUM-122 | RF008-5 – Registro de avance del usuario por lección | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-26
SCRUM-123 | RF008-6 – Desarrollo del reproductor de video LSEC | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-26
SCRUM-124 | RF008-7 – Implementación de navegación entre lecciones | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-26 | 2025-12-26 | bar: 2025-12-26
SCRUM-125 | RF008-8 – Integración del reproductor con el progreso del usuario | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2025-12-27 | 2025-12-27 | bar: 2025-12-27
SCRUM-126 | RF008-9 – Validación de desbloqueo automático de niveles | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-27 | 2025-12-27 | bar: 2025-12-27
SCRUM-127 | RF008-10 – Pruebas funcionales del módulo de aprendizaje | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-27 | 2025-12-27 | bar: 2025-12-27
SCRUM-128 | RF008-11 – Revisión y refactorización del módulo completo | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2025-12-27 | 2025-12-27 | bar: 2025-12-27