## Sheet1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12
SCRUM-128 | RF008.1-1 – Diseño del contenido pedagógico del nivel principiante | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | bar: 2026-01-05
SCRUM-129 | RF008.1-2 – Seeding de contenidos y videos cortos en base de datos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | bar: 2026-01-05
SCRUM-130 | RF008.1-3 – Configuración de la estructura de almacenamiento de recursos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | bar: 2026-01-05
SCRUM-131 | RF008.1-4 – Desarrollo de la UI de tarjetas flash para el nivel principiante | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-06 | 2026-01-06 | bar: 2026-01-06
SCRUM-132 | RF008.1-5 – Integración frontend–backend del nivel principiante | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-06 | 2026-01-06 | bar: 2026-01-06
SCRUM-133 | RF008.1-6 – Pruebas funcionales y ajustes del nivel principiante | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-06 | 2026-01-06 | bar: 2026-01-06
SCRUM-134 | RF008.2-1 – Diseño de reglas semánticas para sinónimos y contexto | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-07 | 2026-01-07 | bar: 2026-01-07
SCRUM-135 | RF008.2-2 – Implementación de la lógica de sinónimos y contexto | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-07 | 2026-01-07 | bar: 2026-01-07
SCRUM-136 | RF008.2-3 – Desarrollo del contenido del nivel intermedio | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-07 | 2026-01-07 | bar: 2026-01-07
SCRUM-137 | RF008.2-4 – Desarrollo de la UI de doble panel (video + contexto) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-08 | bar: 2026-01-08
SCRUM-138 | RF008.2-5 – Integración de contenido y lógica contextual | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-08 | bar: 2026-01-08
SCRUM-139 | RF008.2-6 – Pruebas funcionales del nivel intermedio | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-08 | 2026-01-08 | bar: 2026-01-08
SCRUM-140 | RF008.3-1 – Diseño del contenido conversacional del nivel avanzado | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-09 | 2026-01-09 | bar: 2026-01-09
SCRUM-141 | RF008.3-2 – Implementación del sistema de streaming para videos largos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-09 | 2026-01-09 | bar: 2026-01-09
SCRUM-142 | RF008.3-3 – Desarrollo del contenido audiovisual avanzado | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-09 | 2026-01-09 | bar: 2026-01-09
SCRUM-143 | RF008.3-4 – Implementación de controles de velocidad de reproducción | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-10 | 2026-01-10 | bar: 2026-01-10
SCRUM-144 | RF008.3-5 – Integración del streaming con los controles de reproducción | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-10 | 2026-01-10 | bar: 2026-01-10
SCRUM-145 | RF008.3-6 – Pruebas de carga y buffering del nivel avanzado | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-11 | 2026-01-12 | bar: 2026-01-11 to 2026-01-12
SCRUM-146 | RF008.3-7 – Refactorización y cierre del módulo avanzado | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-12 | 2026-01-12 | bar: 2026-01-12