## Sheet1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20
SCRUM-156.1 | RF011.1 - Diseño de la interfaz de planes y precios | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-13 | bar: 2026-01-13
SCRUM-156.2 | RF011.2 - Integración con pasarela de pago (Stripe) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-14 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
SCRUM-156.3 | RF011.3 - Implementación del modelo de suscripción | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-14 | 2026-01-15 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-15
SCRUM-156.4 | RF011.4 - Lógica de verificación de estado premium | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-16 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16
SCRUM-156.5 | RF011.5 - Pantallas de confirmación y recibos | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-16 | 2026-01-17 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-17
SCRUM-156.6 | RF011.6 - Testing de flujo completo de pago | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-17 | 2026-01-18 | bar: 2026-01-17 to 2026-01-18
SCRUM-157.1 | RF012.1 - Diseño de UI para contenido premium vs free | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-14 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
SCRUM-157.2 | RF012.2 - Middleware de verificación de suscripción | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-14 | 2026-01-15 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-15
SCRUM-157.3 | RF012.3 - Sistema de bloqueo/desbloqueo de contenido | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-16 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16
SCRUM-157.4 | RF012.4 - Indicadores visuales de contenido premium | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-16 | 2026-01-17 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-17
SCRUM-157.5 | RF012.5 - Sincronización de acceso entre dispositivos | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-17 | 2026-01-18 | bar: 2026-01-17 to 2026-01-18
SCRUM-158.1 | RF012.1.1 - Diseño de interfaz del traductor de texto | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-14 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
SCRUM-158.2 | RF012.1.2 - Integración de API de traducción LSE | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-14 | 2026-01-15 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-15
SCRUM-158.3 | RF012.1.3 - Motor de conversión texto → señas | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-16 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16
SCRUM-158.4 | RF012.1.4 - Animación de señas para frases cortas | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-16 | 2026-01-17 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-17
SCRUM-158.5 | RF012.1.5 - Validación de límite de caracteres premium | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-17 | 2026-01-18 | bar: 2026-01-17 to 2026-01-18
SCRUM-158.6 | RF012.1.6 - Pruebas de precisión de traducción | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-18 | 2026-01-19 | bar: 2026-01-18 to 2026-01-19
SCRUM-160.1 | RF012.3.1 - Diseño de mecánicas del juego de memoria | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-14 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
SCRUM-160.2 | RF012.3.2 - Implementación de lógica de emparejamiento | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-14 | 2026-01-15 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-15
SCRUM-160.3 | RF012.3.3 - Sistema de puntuación y niveles | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-16 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16
SCRUM-160.4 | RF012.3.4 - Animaciones y efectos de juego | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-16 | 2026-01-17 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-17
SCRUM-160.5 | RF012.3.5 - Integración con sistema de progreso | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-17 | 2026-01-18 | bar: 2026-01-17 to 2026-01-18
SCRUM-160.6 | RF012.3.6 - Testing de usabilidad y dificultad adaptativa | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-18 | 2026-01-19 | bar: 2026-01-18 to 2026-01-19
SCRUM-161.1 | RF013.1 - Diseño de componentes de filtrado avanzado | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-13 | 2026-01-14 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-14
SCRUM-161.2 | RF013.2 - Implementación de filtros por categoría | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-14 | 2026-01-15 | bar: 2026-01-14 to 2026-01-15
SCRUM-161.3 | RF013.3 - Filtros por nivel de dificultad y edad | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-15 | 2026-01-16 | bar: 2026-01-15 to 2026-01-16
SCRUM-161.4 | RF013.4 - Búsqueda por palabras clave y tags | DIEGO MATEO SOSA FLORES | Finalizado | 2026-01-16 | 2026-01-17 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-17
SCRUM-161.5 | RF013.5 - Optimización de queries y caché | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | Finalizado | 2026-01-17 | 2026-01-18 | bar: 2026-01-17 to 2026-01-18
SCRUM-161.6 | RF013.6 - Pruebas de rendimiento con grandes datasets | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | Finalizado | 2026-01-18 | 2026-01-19 | bar: 2026-01-18 to 2026-01-19