## Sheet1
ID | Fase / Tarea Principal | Detalle / Entregable | Responsable | Inicio | Fin | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13
| 1. INICIO Y ANÁLISIS |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-06
T-001 | Elaboración de Perfil de Proyecto | DOC Definición de objetivos, alcance, justificación y cronograma | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-04 | 2025-12-05
T-002 | Definición de Backlog (MTZ HU) | DOC Creación de Matriz de Historias de Usuario y carga en Jira/Excel | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-11-04 | 2025-12-06
T-003 | Maquetado de Interfaces | DISEÑO Prototipado de pantallas en Confluence (Wireframes/Mockups) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-11-05 | 2025-11-06
T-004 | Diseño de Arquitectura | DISEÑO Diagramas de Contexto, Arquitectura y Patrones de Diseño | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-06 | 2025-12-06
| 2. DISEÑO Y ARQ. |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07
T-005 | Revisión Final de Arquitectura | DISEÑO Validación de diagramas y stack tecnológico | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-07 | 2025-12-07
T-006 | Diseño de Base de Datos | Modelo ER y Script inicial de base de datos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-07 | 2025-12-07
| 3. ITERACIÓN 1: CORE |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-10
T-007 | RF001 - Registrar Usuario | BD Gestión e Implementación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-06 | 2025-12-07
|  | DISEÑO Diseño Modelo Usuario | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-07 | 2025-12-07
|  | BACKEND API POST /register | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-07 | 2025-12-07
|  | UI Formulario Registro | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-07 | 2025-12-07
|  | QA/TEST QA Validaciones | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-07 | 2025-12-07
T-008 | RF002 - Iniciar Sesión | Gestión e Implementación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-08 | 2025-12-08
|  | DISEÑO Configuración de la lógica de autenticación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-08 | 2025-12-09
|  | BACKEND API POST /login | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-08 | 2025-12-08
|  | FRONTEND Vista Login | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-08 | 2025-12-08
|  | QA/TEST QA Sesión | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-08 | 2025-12-08
T-009 | RF003 - Realizar prueba de conocimiento | DEV Implementación Evaluación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-08 | 2025-12-09
|  | CODE Motor Evaluación (Lógica) | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | CODE API Tests (Backend) | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | CODE Interfaz Prueba (Frontend) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | QA QA Calificación | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-09 | 2025-12-09
T-010 | RF004 - Importar Contenido | DEV Gestión e Implementación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | CODE Configuración Storage (S3/Local) | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | CODE API Upload Multimedia (Backend) | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | CODE Interfaz Drag & Drop (Frontend) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-09 | 2025-12-10
|  | QA QA Validación Carga | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-09 | 2025-12-09
T-011 | RF005 - Categorizar Frases Comunes | DEV Gestión e Implementación | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | BD Taxonomía BD | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-10 | 2025-12-10
|  | CODE Filtros Backend | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-10 | 2025-12-10
|  | CODE Vista Explorar (Frontend) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-10 | 2025-12-10
|  | QA QA Categorías | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-10 | 2025-12-10
| 4. ITERACIÓN 2: CLASES |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-27
T-010 | RF006 - Generar Código Clase | Gestión e Implementación | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-20 | 2025-12-22
|  | BD Tabla 'Clases' y Constraint Unique |  | 2025-12-20 | 2025-12-22
|  | BACK Algoritmo Generación Código Alfanumérico |  | 2025-12-21 | 2025-12-21
|  | FRONT Vista Docente: Crear Clase + Modal Código |  | 2025-12-22 | 2025-12-22
T-012 | RF007 - Enlazar Clase | Gestión e Implementación | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-23 | 2025-12-24
|  | BACK API Join Class (Validación Existencia/Cupo) |  | 2025-12-23 | 2025-12-23
|  | FRONT Dashboard Alumno: Input Código Acceso |  | 2026-01-23 | 2026-01-24
|  | QA Pruebas de Integración (Unirse a Clase) |  | 2026-01-24 | 2026-01-24
T-012 | RF008 - CATEGORIZAR APRENDIZAJE DE LENGUA DE SEÑAS | Gestión e Implementación | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-25 | 2025-12-27
|  | BD Schema Jerárquico: Niveles > Lecciones |  | 2025-12-25 | 2025-12-25
|  | BACK API Tracking de Progreso (POST /progress) |  | 2025-12-26 | 2025-12-26
|  | FRONT Reproductor Video LSEC y Navegación |  | 2025-12-26 | 2025-12-27
|  | QA Validación de desbloqueo de niveles |  | 2025-12-27 | 2025-12-27
| 5. ITERACIÓN 3: LÓGICA |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-28
T-013 | RF008.1 - Practicar Señas en Nivel Principiante | BÁSICO Abecedario y Saludos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-21 | 2025-12-23
|  | BD: Seeding IDs 100-199 (Videos cortos) | DIEGO MATEO SOSA FLORES
|  | Front: UI Tarjeta Flash simple | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA
T-013 | RF008.2 - Practicar Señas en Nivel Intermedio | MEDIO Frases y Verbos | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-21 | 2025-12-23
|  | Back: Lógica de Sinónimos/Contexto | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ
|  | Front: UI Doble panel (Video + Contexto) | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA
T-014 | RF008.3 - Practicar Señas en Nivel avanzado | ALTO Fluidez y Conversación | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2025-12-24 | 2025-12-25
|  | Back: Streaming de videos largos | DIEGO MATEO SOSA FLORES
|  | Front: Controles de velocidad (0.5x) | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ
|  | QA: Pruebas de carga y buffering | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA
| 6. ITERACIÓN 4: MONITORIZACIÓN |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-05
T-015 | RF009 - Visualizar Progreso | Cálculo Stats & Dashboard | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2025-12-26 | 2025-12-28
T-016 | RF010 - Historial Palabras | Logs Actividad & Persistencia | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2025-12-29 | 2026-01-01
| 7. ITERACIÓN 5: MONETIZACIÓN |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-13
T-018 | RF011 - Membresía | Integración Pagos & Roles | MARCOS DAVID ESCOBAR VELA | 2026-01-06 | 2026-01-08
T-019 | RF012 - Contenido Exclusivo | Content Locking & Seguridad | DIEGO MATEO SOSA FLORES | 2026-01-09 | 2026-01-10
T-020 | Despliegue Final | Config Server & Build Prod | FERNANDO RENE TIPAN MUÑOZ | 2026-01-11 | 2026-01-13